## Freischaltungen
Freischaltung | Bereiche | zugehörige AA | Geräte | Status | Status 2 | Bemerkungen
021114-FS-38 | US3MK1 |  | US | erl. 2.11.14 | zugeschaltet
021114-FS-39 | US3MK1 |  | US | erl. 2.11.15 | zugeschaltet
041114-FS-40 | US3MK1 |  | US | erl.4.11.16 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS01 | HSI-LEBT Nord |  |  | erl. 2013.02.25 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS02 | HSI-LEBT Süd |  |  | erl. 2013.02.25 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS03 | HSI-LEBT UH1 |  |  | erl. 2013.02.25 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS04 | UNILAC-HSI |  |  | erl. 2013.02.25 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS05 | UNILAC-Stripperbereich |  |  | erl. 25.02.2013 | zugeschaltet | „BB4 bleibt abgeschaltet“ s. U-GSD 12-13-FS13
U-GSD 12-13-FS06 | UNILAC-Poststripper |  |  | erl. 2013.05.29 | zugeschaltet | Unterbrechung für HF Tests 29.05 - 14.06
U-GSD 12-13-FS07 | TK2 - TK8 & TK7BC1L |  |  | erl. 2013.09.05 | zugeschaltet | TK3 - TK8 incl. TK7BC1L, erw. auf TK am 28.08
U-GSD 12-13-FS08 | Exp.-Halle UNILAC |  |  | erl. 2013.06.03 | zugeschaltet | (teilweise aufgehoben 27.2.13 (nur SD aufgeh.; EET bleibt zunächst freigeschaltet für SD-Tests)
U-GSD 12-13-FS09 | M-Zweig |  |  | erl. 2013.01.29 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS10 | HLI |  |  | erl. 2013.02.25 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS11 | HLI-RFQ |  |  | erl. 2013.08.21 | zugeschaltet | Laser Test RFQ elektroden
U-GSD 12-13-FS12 | UNILAC-HSI |  |  | erl. 2013.05.29 | zugeschaltet | Unterbrechung für HF Tests 29.05 - 14.06 (teilw. zugeschaltet)
U-GSD 12-13-FS13 | US1 - US4 |  |  | erl. 01.10.2013 | zugeschaltet | Wegen Überlappung mit UL/UR Schrittmotor Antrieben noch aktiv
U-GSD 12-13-FS14 | HLI EET+SD |  |  | erl. 2013.08.01 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS15 | A3+A4+BB6 HF |  |  | erl. 2013.05.29 | zugeschaltet | Unterbrechung für HF Tests 29.05 - 14.06
U-GSD 12-13-FS16 | HSI-LEBT Nord |  |  | erl. 2013.06.25 | zugeschaltet | EET nur teilweise zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS17 | Exp.-Halle UNILAC |  |  | erl. 2013.08.01 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS18 | HSI-LEBT Nord |  |  | erl. 2013.08.01 | zugeschaltet | Wird ersetzt durch FS21
U-GSD 12-13-FS19 | HSI-RFQ |  |  | erl. 2013.07.12 | zugeschaltet
U-GSD 12-13-FS20 | HSI-RFQ |  |  | erl. 2013.08.01 | zugeschaltet | Einkoppelschleife ausrichten
U-GSD 12-13-FS21 | UL4, UL5 |  |  | erl. 2013.09.10 | zugeschaltet | SD Mob Emi Aufbau mit Cup,LOEP UL4QT11/2/3 und UL5QT33 weiter aktiv, da Teile Ausgebaut!
U-GSD-12-13-FS22 | UT1 |  |  | erl. 26.09.2013 | zugeschaltet | UT1 alle MNG alle Antriebe und Hochspannungen
U-GSD-12-13-FS23 | UA4 |  |  | erl. 30.09.2013 | zugeschaltet | UA4 alle MNG alle Antriebe und Hochspannungen
U-GSD-12-13-FS24 | UA2 |  |  | erl. 30.09.2013 | zugeschaltet | Plexiglas Abdeckung QS Zwischentank BB5
U-GSD-12-13-FS25 | UR4,UR5 |  |  | erl.01.11.2013 | zugeschaltet | Turbopumpenkabel Jöhnke
U-GSD-12-13-FS26 | UL4, UL5 |  |  | erl. 23.09.2013 | zugeschaltet | Turbopumpenkabel Jöhnke
U-GSD-12-13-FS27 | UH1 - UH2QQ1 |  |  | erl.08.11.2013 | zugeschaltet | Turbopumpenkabel Jöhnke
U-GSD-12-13-FS28 | TK1 - TK8 + TK7BC1L |  |  | erl. 11.11.2013 | zugeschaltet | Turbopumpenkabel Jöhnke
U-GSD-12-13-FS29 | UXE, UXF |  |  | erl.01.11.2013 | zugeschaltet | Turbopumpenkabel Jöhnke
U-GSD-12-13-FS30 | UY4 |  |  | erl.01.11.2013 | zugeschaltet | Turbopumpenkabel Jöhnke
U-GSD-12-13-FS31 | UH2 ohne QQ1, UH3 |  |  | erl. 12.11.2013 | zugeschaltet | Leck im IH1 Tripplet
U-GSD-12-13-FS32 | UL4, UL5 |  |  | erl. 08.11.2013 | zugeschaltet | Tests von Fröhlich
U-GSD-12-13-FS33 | US1 - US4, UT1 |  |  | erl. 06.11.2013 | zugeschaltet
U-GSD-12-13-FS34 | UA4 |  |  | erl. 07.11.2013 | zugeschaltet
U-GSD-12-13-FS35 (33) | TK5 - TK8 + TK7BC1L |  |  | erl. 31.1.2014 | zugeschaltet | unterbrochen für BB11 und BB12 Inbetriebnahme
U-GSD-12-13-FS36 | UL4, UL5 |  |  | erl. 27.11.2013 | zugeschaltet | Thermowächter
U-GSD-12-13-FS37 | UL4, UL5 |  |  | erl.18.12.13 | zugeschaltet
U-GSD-12-13-FS38 | US1- US4 |  |  | erl. 09.01.2014 | zugeschaltet | Umbau Gasstripper
U-GSD-12-13-FS39 | GUR4,GUR5, GUH1MU2 |  |  | erl. 20.01.2014 | zugeschaltet | Austausch Temp. Wächter
U-GSD-12-13-FS40 | UMA |  |  | erl. 22.01.2014 | zugeschaltet | Endmontage TK5QT6+7
U-GSD-12-13-FS41 | UL4, UL5 |  |  | erl. 24.1.14 | zugeschaltet | Umbau Gasstripper; Anlöten von Tüllen
U-GSD-12-13-FS42 | UR4, UR5 |  |  | erl. 24.1.14 | zugeschaltet | wird mit UL, FS41 zusammen, aufgehoben
U-GSD-12-13-FS43 | US |  |  | erl. 22.01.2014 | zugeschaltet | Einbau Antrieb UMADK3
U-GSD-12-13-FS44 | UXH, UXI |  |  | erl. 30.01.2014 | zugeschaltet | Reinigung UL5MU1
U-GSD-12-13-FS45 | UH2QD,MS,UH3QT3/4/5 |  |  | erl 29.1.14 | zugeschaltet | Reparatur UH3QT31
U-GSD-12-13-FS46 | TK2 |  |  | erl. 30.1.14 | zugeschaltet | Tausch ER4-Tauchkolbenmotor
U-GSD-12-13-FS47 | ER-HF 1. Netzgerät |  |  | erl. 30.1.14 | zugeschaltet | Tausch ER4-Tauchkolbenmotor
U-GSD-12-13-FS48 | UMA |  |  | erl.04.02.2014 | zugeschaltet | für Umbau Antrieb UMADK3
U-GSD-12-13-FS49 | US1- US4 |  |  | erl. 06.02.2014 | zugeschaltet | Umbau Gasstripper
U-GSD-12-13-FS50 | US1- US4, UN7 |  |  | erl. 10.2.14 | zugeschaltet | Umbau Gasstripper
UNILAC-01-FS-02-11-2015 |  | UNLAC-AA-02-11-2015 | US1-3 | erl. 2.11.2015 | Rückbau Gasstripper (RU W. Barth) | eingetippt Hvo 3.11.2015
UNILAC-2014-FS-01 | UH1 |  |  | erl. 12.2.2014 | zugeschaltet | Rep. UH1DG2V
UNILAC-2014-FS-02 | UA3 |  |  | erl. 12.2.14 | zugeschaltet | Spülung BB6
UNILAC-2014-FS-03 | UA3 |  |  | erl. 13.2.14 | zugeschaltet | erneute Spülung BB6
UNILAC-2014-FS-04 | UA3 |  |  | erl.24.2.14 | zugeschaltet | erneute Spülung BB6, nun HalbDR und endböden erfolgreich.
UNILAC-2014-FS-05 | UH3 |  |  | erl.24.2.15 | zugeschaltet | Reparatur UH3QT5 (Erdschluß 1. Quad. 50kohm bei 80 Volt)
UNILAC-2014-FS-06 | US1-3 |  |  | erl. 1.3.2014 | zugeschaltet | Rep. Druckabfall US2
UNILAC-2014-FS-07 | GTK5_EMTEX |  |  | erl. 06.03.2014 | zugeschaltet | Geräte weiter auf Hand um Fehlbedienung über Nodal auszuschließen
UNILAC-2014-FS-08 | A3,A4 Zwischen Tank |  |  | erl. 10.03.2013 | zugeschaltet | Spühlung BB6
UNILAC-2014-FS-09 | SL-HF |  |  | erl. 10.03.2014 | zugeschaltet | SL-EK nachmessen, Energieleitung ab.
UNILAC-2014-FS-10 | UM Stripperfolie |  |  | erl. 24.03.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-11 | UMA |  |  | erl.04.04.2014 | zugeschaltet | Spülung BB6
UNILAC-2014-FS-12 | UT1 |  | UT1 MS0, QD1, MK1 & SD UT1 | erl. 17.04.2014 | zugeschaltet | Undichter Balg - PG tauschen 7-10 Uhr
UNILAC-2014-FS-13 | TK5 - TK9 |  |  | erl. 18.6.14 | zugeschaltet | diverse Shutdown Arbeiten
UNILAC-2014-FS-14 | TK2 - TK4, TKD |  |  | erl. 18.6.14 | zugeschaltet | Gittertausch TK3DG2 und TK4DG3
UNILAC-2014-FS-15 | UZA |  | UZ | erl. 08.05.2014 | zugeschaltet | Lecksuche
UNILAC-2014-FS-16 | HSI LEBT |  |  | erl. 10.06.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-17 | HSI |  |  | erl. 9.6.14 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-18 | Stripper |  |  | erl. 9.6.14 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-19 | HLI Bunker |  |  | erl. 10.06.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-20 | HLI Strahlführung |  |  | erl. 10.06.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-21 | Poststripper |  |  | erl. 9.6.14 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-22 | M-Zweig |  |  | erl.10.06.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-23 | X-Zweig |  |  | erl.13.06.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-24 | Z-Zweig |  |  | erl.13.06.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-25 | Y-Zweig |  |  | erl.13.06.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-26 | HSI Bunker SL-HF |  | UH3BB1 Superlens | erl. 4.6.14 | zugeschaltet | Einkopplung drehen
UNILAC-2014-FS-27 | U-Boot |  | US3MK2, US3DC6 | erl. 16.06.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-28 | UL5 |  | UL5: DG7, MU1, QT3 | erl. 23.6.14 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-29 | UM |  | cups prüfen | erl. 25.6.14 | zugeschaltet | 23.-27.6.14
UNILAC-2014-FS-30 | TK5 (auch SD TK6) |  | einbau steerer vor TK5QD4 | erl. 25.6.14 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-31 | BB6 |  | spülung bb6 | erl. 25.6.14 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-32 | BB6 |  | BB6 | erl. 30.06.2014 | freigeschaltet
UNILAC-2014-FS-33 | TK5 |  | Vermessung TK5MO1 | erl. 30.06.2014 | freigeschaltet
UNILAC-2014-FS-34 | TK5 |  | TK5: QD5, MO1, QT5, UF_P | erl. 25.07.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-35 | UM |  | UMAMU4 - UM2MU5 | erl. 31.07.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-36 | UY2, Strahlteilung |  | UY2, UXA, UZA Magn.+SD | erl. 15.09.2014 | zugeschaltet
UNILAC-2014-FS-37 | UL gesamt |  | UL | erl. 8.10.14 | zugeschaltet | Prallblech Leck und UL geflutet, muss trocken gelegt wrden
UNILAC-2014-FS-38 | US1-4 |  | komplett außer HF | erl. 28.10.2015 | Umbau Gasstripper
UNILAC-2014-FS-41 | A3/A4 |  | UA3/4 | erl. 12.11.2014 | Ersetzt durch FS11 | BB6 wiedereinbau, freizuschalten ab. 12.11.14
UNILAC-2014-FS-42 | Tk1-4 mit TKD |  | TK1, TK2, TK3, TKD, TK4 | erl. 02.06.2015 | teilw. zugesch. (nur SD) | Pumpenwartung Pfeiffer, Horn
UNILAC-2014-FS-43 | UE |  | UE | erl. 12.11.2014 | freigeschaltet | Pumpenwartung Pfeiffer, Horn
UNILAC-2014-FS-44 | A1 |  | A1 | erl. 20.01.2015 | freigeschaltet (wg. 2015-FS05) | Leck DR A1
UNILAC-2014-FS-45 | UT1 |  | UT1MK0 | erl. 22.01.2015 | freigeschaltet | UT1MK0 Kammerkühlung IL
UNILAC-2015-FS-01 | X-Zweig |  | nicht alle | erl. 02.06.2015 | teilw. zugeschaltet (SD; LOEP am 2.6. noch nicht zugesch.) | Pumpenwartung Pfeiffer, Horn
UNILAC-2015-FS-02 | Z-Zweig |  | nicht alle | erl. 06.07.2015 | teilw. zugeschaltet (SD; LOEP am 2.6. noch nicht zugesch.) | Pumpenwartung Pfeiffer, Horn
UNILAC-2015-FS-03 | HLI |  | nur UN7 | erl. 09.01.2015 | freigeschaltet | erweitert am 10.02.2015 - Pumpenwartung Pfeiffer, Horn
UNILAC-2015-FS-04 | M-Zweig |  | nicht alle | erl. 2.6.15 | zugeschaltet, jedoch: SM am 2.6.15 noch nicht zugesch. (RoFi) | Pumpenwartung Pfeiffer, Horn
UNILAC-2015-FS-05 | UNILAC A1/A2 + ZwTA2-3 |  | komplett A1/A2 und ZwTA2-3 | erl. 03.07.2015 | freigeschaltet | Erweiterung FS44 und um A2-3 ZwT erweitert am 21.01
UNILAC-2015-FS-06 | UT1,2 |  | komplett | erl. 2.6.15 | zugeschaltet, jedoch: SM am 2.6.15 noch nicht zugesch. (RoFi) | Ersetzt 2014-FS-45
UNILAC-2015-FS-07 | US1-4 | AA28 | komplett | erl. 06.07.2015 | freigeschaltet | Profilgitter Tausch
UNILAC-2015-FS-08 | UR5,UL5 |  | Wasserleck UL5 | erl. 12.02.2015 | freigeschaltet
UNILAC-2015-FS-09 | TK5 |  | Istaufnahme TK+SIS | er. 02.06.2015 | Aufhebg. angeordnet, am 2.6.15 noch nichts zugeschaltet
UNILAC-2015-FS-10 | UCW | GUCW-2015-AA-01 | Aufbau Rose | erl. 23.03.2015 | freigeschaltet
UNILAC-2015-FS-11 | UA3, UA4 |  | A3 A4 komplett | erl. 03.07.2015 | freigeschaltet | Ersatz und erweiterung 2014-FS41
UNILAC-2015-FS-12 | UL4 |  | UL4QT11,2,3 ;MS | erl.17.04.2015
UNILAC-2015-FS-12 | UR/UL 4,5 |  |  | erl. 23.04.15 | zugeschaltet
UNILAC-2015-FS-13 | GTK 6-8 |  |  | erl. 02.06.2015 | Aufhebg. angeordnet, am 2.6.15 noch nichts zugeschaltet | Istaufnahme Miertsch TK+SIS
UNILAC-2015-FS-14 | UR/UL 4,5 |  |  | erl. 16.06.2015
UNILAC-2015-FS-15 | GUR/GUL 4,5 |  | UR/UL 4,5 komplett | erl. 26.06.2015 | zugeschaltet | Einbau Ersatz für UL5DC6
UNILAC-2015-FS-16 | GUN6,GUN7 |  | komplette 180° Strahlführung | erl. 03.07.2015 | ersetzt FS03 | Vermessung und Justage UCW
UNILAC-2015-FS-17 | GUCW | GUCW-2015-AA-01, AA27 | UCW komplett | erl. 15.07.2015 | ersetzt FS10 | Vermessung und Justage UCW
UNILAC-2015-FS-18 | GUS, GUN7 | UNILAC-2015-AA-29 | nicht alle | erl. 09.07.2015
UNILAC-2015-FS-19 | TK3,4+D | UNILAC-2015-AA-30 | Wasserleck TKD | erl.24.7.15 | zugeschaltet
UNILAC-2015-FS-20 | US1-4 | UNILAC-2015-AA-31 | Stripperumbau | erl. 22.7.15 | zugeschaltet
UNILAC-2015-FS-21 | UA4MS7 - UT1QS02 | UNILAC-2015-AA-32 | Profilgitter UA4DG6 | erl. 22.7.15 | zugeschaltet
UNILAC-2015-FS-22 | US1-4 | UNILAC-2015-AA-33 | Stripperrückbau | erl. 27.07.2015 | am 24.7. noch zugeschaltet, vorauss. bis Montagfrüh 27.7.15, | Freischalten dann vorauss. am Montagfrüh 27.7.15
UNILAC-2015-FS-23 | UA3/4 teilw. | UNILAC-2015-AA-34 | Erdschluß UA3QS19 Abhilfe | erl. 14.8.2015
UNILAC-2015-FS-25 | US1-4 | UNILAC-2015-AA-38 | komplett außer HF | erl. 09.09.2015 | Umbau Gasstripper
UNILAC-2015-FS-26 | US1-4 | UNILAC-2015-AA-39 | komplett außer HF | erl. 10.09.2015
UNILAC-2015-FS-27 | UCW | UNILAC-2015-AA-41 | Bunker komplett | erl. 15.09.2015
UNILAC-2015-FS-28 | HLI Bunker |  | bleibt aktiv außer HF | erl. 16.09.2015 | Sichtprüfung HLI-RFQ
UNILAC-2015-FS-29 | HSI-Chopper und QQ | UNILAC-2015-AA-41 | UH2BC1L +QQ | erl. 30.09.2016 | Tausch HSI-Chopperkammer
UNILAC-2015-FS-30 | UNLIAC ER | UNILAC-2015-AA-42 | ER1 + ER2 | erl. 02.10.2015 | Spülung
UNILAC-2015-FS-31 | US4 | UNILAC-2015-AA-43 | US4 ab QD | erl. 05.10.2015 | Ausbau US4DG8V zwecks Rep.
UNILAC-2015-FS-32 | UNILAC ER | UNILAC-2015-AA-44 | ER1-3 | erl. 09.10.2015 | Spülung E2
UNILAC-2015-FS-33 | US4 | UNILAC-2015-AA- | US4 komplett | erl. 14.10.2015 | Einbau US4DG8V
UNILAC-2015-FS-34 | A1, A2 | UNILAC-AA-01-11-2015 | UA1, UA2 | erl. 14.10.2015 | Rückbau Gasstripper (RU W. Barth)
UNILAC-2015-FS-35 | UCW | UNILAC-2015-AA-35b | UCW komplett | erl. 14.10.2015 | Gerüst wassergek. Kabel TK
UNILAC-2015-FS-36 | UN6 | UNILAC-2015-AA-35b | UN6 | erl. 19.10.2015 | Ersatz für UN6VV1T
UNILAC-2015-FS-24 | TK4-8 | UNILAC-2015-AA-35, 35b, 40, 40b, 50, 50b, 55,61 | Gerüst, Demontage wassergek. Kabel TK, Montage | 2015-08-20
UNILAC-2015-FS-37 | TK-Lasep | UNILAC-2015-AA40, 61 | TK3, TKD, TK4 | 2015-10-22 | Demontage wassergek. Kabel TK
UNILAC-2015-FS-38 | GUCW | UNILAC-2015-AA-51 & UNILAC-2015-AA-51 | UCW komplett | 2015-11-16 | Rückbau skew Triplet & Rose goes TK
UNILAC-2015-FS-39 | UA1, UA2 | UNILAC-2015-AA-53, 58 | A1, A2 komplett | 2015-11-16 | Reparatur Driftröhre A1
UNILAC-2015-FS-40 | UA3, UA4 | UNILAC-2015-AA-54, 58; UNILAC-2016-AA- | A3, A4 komplett | 2015-11-16 | Reparatur Driftröhre A3
UNILAC-2015-FS-41 | US1-US4 | UNILAC-2015-AA-53 & UNILAC-2015-AA-58 | US komplett | 2015-11-16 | Reparatur Driftröhre A1
UNILAC-2015-FS-42 | UN6-UN7 | UNILAC-2015-AA-58 & UNILAC-2016-AA-04 & UNILAC-2016-AA-01 | HLI 180° komplett | 2015-11-16 | Verlegen von Rohleitungen
UNILAC-2015-FS-43 | UR-UL | UNILAC-2015-AA-57 | UR+UL | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-44 | UH1-4 | UNILAC-2015-AA-57 & UNILAC-2015-AA-58 | UH1-4 | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-45 | UE | UNILAC-2015-AA-59 | UE | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-46 | UT1-2 | UNILAC-2015-AA-59 | UT1-2 | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-47 | UMA |  | UMA (nur im UNILAC Tunnel) | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-48 | UX-SF | UNILAC-2015-AA-60 | UX-Strahlführung | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-49 | UY-SF | UNILAC-2015-AA-60 | UY-Strahlführung | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-50 | UZ-SF | UNILAC-2015-AA-60 | UZ-Strahlführung | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-51 | TK1 | UNILAC-2015-AA-61 | TK1 (im UNILAC-Tunnelende) | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen
UNILAC-2015-FS-52 | TK2 | UNILAC-2015-AA-61 | TK2 | 2015-11-26 | am 26.11.2015 angeordnet, für Ölwechselservice P. Horn, | abschnittsweise AA zuzuordnen

## Arbeitsanträge
Arbeitsantrag | zugehörige Freischaltung | Antragsteller | Beschreibung | von | bis | zusätzliche Bemerkungen
021114-AA-38 | 021114-FS-38 | Bevcic | Umbau Gasstripper Düllmann | erl. 2.11.14
021114-AA-39 | 021114-FS-39 | Bevcic | Umbau Gasstripper Düllmann | erl. 2.11.15
041114-AA-40 | 041114-FS-40 | Bevcic | Umbau Gasstripper Düllmann | erl. 4.11.16
GUCW-2015-AA-01 | UNILAC-2015-FS-10 | Acker | Rose | erl. 15.07.2015
U-GSD 12-13-AA-01 |  | Bevcic | Inspektion HSI-RFQ | erl. 2013.01.18
U-GSD 12-13-AA-02 | FS06 | B. Müller Elektr. | Unilac Trennwand | erl. 2012.12.11
U-GSD 12-13-AA-03 | FS06 | Arzinger-Mayer | Demontage Unilac Trennwand | erl. 2013.02.21
U-GSD 12-13-AA-04 | FS06 | Fa. Schweitzer/Bevcic | Alvarez Spülung | erl. 2013.01.18
U-GSD 12-13-AA-05 | FS06; FS08 | Bevcic | UXAMU1/2 Reparatur Strahlrohr | erl. 2013.03.08 |  | AA eingezogen 27.2.2013, Arbeiten unterbrochen wg. Strahlenbelastung; Restarbeiten
U-GSD 12-13-AA-06 | FS06 | Bevcic | Alvarez A1/A2 Vak-Service | erl. 2013.05.29
U-GSD 12-13-AA-07 | FS06 | Fuhr | Alvarez DR Kühlung Umbau | erl. 2013.05.29
U-GSD 12-13-AA-08 | FS06; FS07; FS08; FS09 | Fa. Pfeiffer, P. Horn | Vak-Pumpen Wartung Unilac, TK, EH, M-Zweig | erl. 2013.01.29
U-GSD 12-13-AA-09 |  | Fa. Pfeiffer, P. Horn | Vak-Pumpen Wartung HLI | erl. 2013.01.29
U-GSD 12-13-AA-10 | FS07 | Bevcic | Strahltrafos tauschen TK3-8 | erl. 2013.03.20 |  | +TK5DM Ausbau nachträglich mündlich Acker, 13.2.13
U-GSD 12-13-AA-11 | FS06 | Bevcic | ER5 Vak-Leck-Reparatur | erl. 2013.03.20
U-GSD 12-13-AA-12 |  | Forck Dorn | UR5DS6H Tausch | erl. 2013.02.15
U-GSD 12-13-AA-13 | FS07 | Pschorn | TK4-8 Vermssg. LaserScan | erl. 2013.02.07
U-GSD 12-13-AA-14 | FS35 | Forck Dorn | TK5DM1 Ausbau+Rep. | erl. 29.1.2014 | 2013-08-14 | Eingezogen und Unterbrochen 29.05 - 14-.06 und 8.7.-26.7.13
U-GSD 12-13-AA-15 | FS08 | RoFischer | EH-SF IBN der getauschten Cups | erl. 2013.03.06
U-GSD 12-13-AA-16 | FS11; FS14 | Bevcic | HLI Tausch UN4VV1T | erl. 2013.03.12
U-GSD 12-13-AA-17 | FS06; FS15 | Bevcic | A3+A4-Lecksuche | erl. 2013.05.29
U-GSD 12-13-AA-18 | FS12; FS13 | H. Graf Elektriker | Notbeleuchtung HSI | erl. 2013.03.26
U-GSD 12-13-AA-19 | FS14 | RoFischer Jöhnke | Kabelreparatur -zugarbeiten UN / UCW / LSB | erl. 2013.07.02 |  | Unilac Kelle am 29.05 gestrichen
U-GSD 12-13-AA-20 | FS16 | Bevcic | Ausbau Komponenten Ul4 UL5 | erl. 2013.06.24
U-GSD 12-13-AA-21 | FS06; FS12; FS13 | Miertsch | Vermessung Unilac | erl. 2013.06.20
U-GSD 12-13-AA-22 | FS12 | Bevcic | Tausch IH1-EK | erl. 2013.06.24 |  | Original AA22 nicht auffindbar, Kopie ersetzt Original
U-GSD 12-13-AA-23 | FS18 | Bevcic | Rep.UL4QT1 | erl. 2013.07.25
U-GSD 12-13-AA-24 | FS19 | Bevcic | HSI-RFQ-EK drehen | erl. 2013.07.10
U-GSD 12-13-AA-25 | FS28 | RoFischer | Emtex Kabel Jöhnke | erl. 07.11.2013 | 2013-07-19
U-GSD 12-13-AA-26 | FS07 | Fuhr/Sachs | Emtex Kühlw-, Druckl-, Stickst.-Verteiler | erl. 2013.07.24
U-GSD 12-13-AA-27 | FS07 | Clausen | Emtex MNG-Kabel-Verlegung | erl. 17.10.2013
U-GSD 12-13-AA-28 | FS07 | Miertsch | Vermessung TK-SIS18 | erl. 2013.08.08
U-GSD 12-13-AA-29 | FS18 | Bevcic | Reparatur UL4QT12 | erl. 2013.08.01
U-GSD 12-13-AA-30 | FS20 | Bevcic | Einkoppelschleife einmessen | erl. 2013.08.01
U-GSD 12-13-AA-31 | FS 21 | Acker | Drehen Trafo UL4DT3 | erl. 02.08.2013
U-GSD 12-13-AA-32 | FS11 | Acker | Fensterflansch RFQ | erl. 2013.08.16
U-GSD 12-13-AA-33 | FS 21 | Acker | Verlängerung der Emibox als e- Falle | erl.16.08.2013
U-GSD 12-13-AA-34 | FS13 | Risch | Reinigung Unilac US1-4 | erl. 19.08.2013
U-GSD 12-13-AA-35 | FS13 | Horn | Rootspumpen Wartung | erl. 20.08.2013
U-GSD 12-13-AA-36 | FS22 | Horn | Austausch Turbopumpe UT1VP2T | erl. 06.09.2013
U-GSD 12-13-AA-37 | FS22 | Forck | Montagearbeiten UT1DG1_p | erl.30.08.2013
U-GSD 12-13-AA-38 | FS13 | Forck | Montagearbeiten US4DG7_p | erl.30.08.2013
U-GSD 12-13-AA-39 | FS07 | Florenkowski | Modernisierung Röhrenversorgung TK7BC | erl. 18.9.2013 |  | Ersatzteile fehlen und müssen bestellt werden!
U-GSD 12-13-AA-40 | FS07, FS13, FS22, FS23, | Forck | Installation BIF US4,UT1 & SteckdosenleistenUA4,TK2,TK6 | erl.13.09.2013 |  | AA als erledigt eingegangen per Hauspost am 17.9.13
U-GSD 12-13-AA-41 | FS24 | Acker | Plexiglas Abdeckung QS Zwischentank BB5 | erl. 30.08.2013
U-GSD 12-13-AA-42 | FS25, FS26, FS27 | Horn | Kabelverlegungsarbeiten Turbo Pumpen - Fa. Jöhnke | erl. 16.09.2013
U-GSD 12-13-AA-43 | FS28, FS29, FS30 | Horn | Kabelverlegungsarbeiten Turbo Pumpen - Fa. Jöhnke | erl. 30.10.2013
U-GSD 12-13-AA-44 | FS31 | Bevcic | Prüfen Wasserleck HSI IH1 | erl. 01.11.2013 | ?
U-GSD 12-13-AA-45 | FS31 | Bevcic | Prüfen Wasserleck HSI IH2 | erl. 01.11.2013 | 2013-09-20
U-GSD 12-13-AA-46 | FS26 | Hollinger | Prüfung Gap Nordterminal | erl. 18.09.2013
U-GSD 12-13-AA-47 | FS26 | Bevcic | UL4QT1 Interlockkabel anlöten | erl. 18.09.2013
U-GSD 12-13-AA-48 | FS32 | Bevcic | Ausbau UL4QT1 | erl.01.10.2013
U-GSD 12-13-AA-49 | FS32 | Bevcic | Abbau Endcup MobEmi UL4 | erl. 08.10.2013
U-GSD 12-13-AA-50 | FS32 | Bevcic | Ausbau Mob Emi | erl.30.10.2013
U-GSD 12-13-AA-51 | keine | Horn | Tausch defekter Rootspumpenstand | erl. 24.10.2013
U-GSD 12-13-AA-52 | FS33 | Forck | Justage und IBN BIF Kameras | erl. 23.10.2013
U-GSD 12-13-AA-53 | keine | Bevcic | Austausch TP Unilac Ex Halle | erl.30.10.2013
U-GSD 12-13-AA-54 | FS25, FS32 | Bevcic | Austausch TP UR/UL | erl.30.10.2013 |  | SD nicht freigeschatet
U-GSD 12-13-AA-55 | FS28 | Bevcic | Austausch TP im TK | erl.30.10.2013 |  | Besondere Vorsicht TK5QT6/7
U-GSD 12-13-AA-56 | FS33 | Bevcic | Wasserleck US3MK2 | erl.30.10.2013
U-GSD 12-13-AA-57 | FS29 | Bevcic | Pumpentausch UXF und UXE | erl. 01.11.2013
U-GSD 12-13-AA-58 | FS33 | Horn | Umbau Gasstripper | erl.01.11.2013
U-GSD 12-13-AA-59 | FS28 | Florenkowski | Montage Röhrenversorgung TK7BC | erl. 07.11.2013 | 2013-11-05
U-GSD 12-13-AA-60 | FS33 | Bevcic | Reparatur US3MK2, Heißarbeit | erl.30.10.2013
U-GSD 12-13-AA-60 | FS33 | Bevcic | Heißarbeiten US3MK2 | erl. 30.10.2013
U-GSD 12-13-AA-61 | keine | Bevcic | Ventiltausch UN6KX/Y V | erl. 01.11.2013
U-GSD 12-13-AA-62 | FS32 | Hollinger | Ausbau Hosti Emibox | erl. 05.11.2013 | 2013-11-05
U-GSD 12-13-AA-63 | FS35 | Acker | TK Einbau TK5QT61 -73 | erl. 30.1.14 | 2014-01-31
U-GSD 12-13-AA-64 | FS33, FS34 | Cavaco | PG Tausch Reparatur US/UA | erl.06.11.2013 | 2013-11-06
U-GSD 12-13-AA-65 | FS27, FS32 | Bevcic | Rückbau UL4/5 | erl. 06.11.2013 | 2013-11-08
U-GSD 12-13-AA-66 | FS31 | Bevcic | Einbau Driftröhre IH1 | erl. 12.11.2013 | 2013-11-08
U-GSD 12-13-AA-67 | FS28 | Cavaco | Folienstripper und PG Tausch TK | erl. 08.11.2013 | 2013-11-08
U-GSD 12-13-AA-68 | keine | Demag | Kranwartung | erl. 06.11.2013 | 2013-11-05
U-GSD 12-13-AA-69 | FS32 | Bevcic | Reparatur Prallblech UL5MU1 | erl. 06.11.2013 | 2013-11-06
U-GSD 12-13-AA-70 | FS36 | Bevcic | Lecksuche | erl. 14.11.2013 | 2013-11-12
U-GSD 12-13-AA-71 | FS35 | Forck | Wartung Schrittmotor TK7DK1 | erl. 25.11.2013 | 2013-11-29
U-GSD 12-13-AA-72 | FS35 | Horn | Reperatur TK7 | erl.13.11.2013 | 2013-11-13
U-GSD 12-13-AA-73 | FS36 | ENMA Vaseleios | Justage UL | erl. 19.11.2013 | 2013-11-19
U-GSD 12-13-AA-74 | FS35 | T. Miertsch | Nivellement TK1-8 | erl. 19.11.2013 | 2013-11-22
U-GSD 12-13-AA-75 | FS35 | Bevcic/Acker | Wieder-Einbau nach Reparatur TK5DM1 | erl. 30.1.14 | 2013-11-22
U-GSD 12-13-AA-76 | FS36 | Bevcic/Acker | Austausch Thermowächter | erl.27.11.2013
U-GSD 12-13-AA-77 | vorauss. keine | Echouaf/Amrouche/Risch | Reinigung Unilac-Tunnel und Keller Fa. SRH | erl.06.12.2013 |  | AA77 am 29.11.13 an Amrouche gegeben (Hvo) , mit Bitte um Weiterleitung über Dausend an STV-U
U-GSD 12-13-AA-78 | FS35 | Miertsch | Anriss für Führungssäule Emtex | erl. 04.12.2013
U-GSD 12-13-AA-79 | FS37 | Bevcic | Inspektion und Reparatur UL4QT11 | erl. 18.12.13 |  | Reparatur UL5DT5 nachgetragen 16.12.13
U-GSD 12-13-AA-80 | FS37 | Bevcic | Löten UL4QT1 | erl. 18.12.13
U-GSD 12-13-AA-81 | FS35 | Acker | Endmontage TK5QT6+7 | erl. 30.1.14 | 2013-12-20
U-GSD 12-13-AA-82 | FS38 | Horn | Umbau Gasstripper | erl. 09.01.2014 | 2014-01-10
U-GSD 12-13-AA-83 | FS35 | Clausen | Anlöten von Tüllen | erl. 30.1.2014 | 2014-01-24
U-GSD 12-13-AA-84 | FS39 | Bevcic | Austausch Temp. Sensor | erl. 20.01.2014 | 2014-01-20
U-GSD 12-13-AA-85 | FS40 | Bevcic | Einbau Antrieb UMADK3 | erl. 22.1.14
U-GSD 12-13-AA-86 | FS41 | Bevcic | Reinigung UL5MU1 | erl.22.01.2014
U-GSD 12-13-AA-87 | FS41 | Dorn | Reparatur UL5DC7 | erl. 23.1.14
U-GSD 12-13-AA-88 | FS42 | Bevcic | Reinigung UR5MU1 | erl.22.01.2014
U-GSD 12-13-AA-89 | FS43 | Bevcic | Reparatur US3DC4 | erl.22.01.2014
U-GSD 12-13-AA-90 | FS44 | Bevcic | Reparatur UXIDC5 | erl. 30.1.14
U-GSD 12-13-AA-91 | FS45 | Bevcic | Reparatur UH3QT31 | erl. 29.1.14
U-GSD 12-13-AA-92 | FS46, FS47 | Bevcic | Tausch ER4-Tauchkolbenmotor | erl. 29.1.2014
U-GSD 12-13-AA-93 | FS48 | Bevcic | UMADK3 Umbau Antrieb | erl.04.02.2014
U-GSD 12-13-AA-94 | FS49 | Bevcic | Umbau Gasstripper | erl. 06.02.2014 | 2014-02-06 | Umbau der Düse für Experiment Düllmann
U-GSD 12-13-AA-95 | keine | Bevcic | Prüfen ER3 | erl. 06.02.2015
U-GSD 12-13-AA-96 | FS49 | RoFi | prüfen von Elektro Knoblauch | erl. 06.02.2016
U-GSD 12-13-AA-97 | FS50 | Bevcic | Umbau Gasstripper | erl. 10.2.14 | 2014-02-10 | Rückbau der Düse nach Experiment Düllmann
UNILAC-2014-AA-03 | UNLAC-FS-04 | Bevcic | erneute Spülung BB6, nun HalbDR und endböden erfolgreich. | erl. 24.2.2014
UNILAC-2014-AA-04 | UNLAC-FS-05 | Bevcic | Reparatur UH3QT5 (Erdschluß 1. Quad. 50kohm bei 80 Volt) | erl. 24.2.2015
UNILAC-2014-AA-05 | UNLAC-2014-FS-06 | Diebel BES | Rep. Druckabfall US2 | erl. 1.3.14
UNILAC-2014-AA-06 | UNILAC-2014-FS-08 | Bevcic | Spülung BB6 | erl. 10.3.14
UNILAC-2014-AA-07 | UNILAC-2014-FS-10 | Severin | Stripper UM | erl. 24.03.2014
UNILAC-2014-AA-08 | UNILAC-2014-FS-11 | Horn | UMAVV1T gate Ventil austauschen - undicht | erl. 04.04.2014 | 2014-04-04
UNILAC-2014-AA-09 | UNILAC-2014-FS-12 | Acker | Austausch UT1 Gitter | erl. 17.04.2014 | 2014-04-17 | 7-10 Uhr
UNILAC-2014-AA-10 | keine | Florenkowski | Fehlersuche TK7 Chopper | erl. 23.6.14
UNILAC-2014-AA-11 | UNILAC-2014-FS-13 | Forck | Montage GTK5DM | erl. 05.05.2014 | 2014-06-17
UNILAC-2014-AA-12 | UNILAC-2014-FS-13 | Acker | Aufbau Emtex | erl. 05.05.2014 | 2014-06-17
UNILAC-2014-AA-13 | UNILAC-2014-FS-13 | Miertsch | 3D Vermessung Anschluss SIS | erl. 05.05.2014 | 2014-06-18
UNILAC-2014-AA-14 | UNILAC-2014-FS-13 | Forck | Prüfen der SM-Poties im TK7, TK9 | erl. 06.05.2014
UNILAC-2014-AA-15 | UNILAC-2014-FS-14 | Cavaco | PG Tausch TK2&4 | erl. 05.05.2014 | 2014-06-18
UNILAC-2014-AA-16 | UNILAC-2014-FS-15 | Acker | Lecksuche UZA | erl. 08.05.2014 | 2014-06-18
UNILAC-2014-AA-17 | UNILAC-2014-FS-18/21/23 | Acker | US3 Pumpentausch, BB6 Spülung, A1 Driftröhrendichtung, ERs Abdeckkappen und SM, UT2VV1S Messröhre | erl. 6.6.14
UNILAC-2014-AA-18 | UNILAC-2014-FS-23 | Acker | Pumpentausch und Sensor XA, XC | erl. 6.6.14
UNILAC-2014-AA-19 | UNILAC-2014-FS-21/23/24 | Acker | Lecksuche Strahlteilung | erl. 6.6.14
UNILAC-2014-AA-20 | UNILAC-2014-FS-26+17 | Plechov | HSI SL Einkopplung drehen | erl. 4.6.14 | 2014-05-28
UNILAC-2014-AA-21 | UNILAC-2014-FS-18+14 | Horn | Hkabelzugarbeiten US und TK, Jöhnke | erl. 4.6.14
UNILAC-2014-AA-22 | UNILAC-2014-FS-17+18+21+13 | Kolligs | Profilgittertausch TK6DG2 und Unilactunnel | erl. 6.6.14 | 2014-06-06
UNILAC-2014-AA-23 | UNILAC-2014-FS-13+14 | Miertsch | Justierung Emtex | erl. 06.06.2014 | 10.-13.6.14
UNILAC-2014-AA-24 | UNILAC-2014-FS-14 | Acker | Wasserleck TKDDC7 | erl. 12.06.2014 | 2014-06-17
UNILAC-2014-AA-25 | UNILAC-2014-FS-27 | Dorn | Folientausch U-Boot | erl. 16.06.2014 | 2014-06-17
UNILAC-2014-AA-26 | UNILAC-2014-FS-28 | Cavaco | PG Tausch UL5DG7 | erl. 17.06.2014
UNILAC-2014-AA-27 | UNILAC-2014-FS-28 | bevcic | UL5 Cup Tausch | erl. 18.06.2014 | 2014-06-18
UNILAC-2014-AA-28 | UNILAC-2014-FS-29 | Dorn | UM Cups DC6 prpfen | erl. 24.6.14 | 23.-27.6.14
UNILAC-2014-AA-29 | UNILAC-2014-FS-30 | bevcic | einbau steerer vor TK5QD4 | erl. 25.6.14 | 2014-06-24
UNILAC-2014-AA-30 | UNILAC-2014-FS-30 | cavaco | tausch TK6DG2 nochmals | erl. 24.06.2014
UNILAC-2014-AA-31 | UNILAC-2014-FS-31 | Bevcic | Spülung BB6 | erl. 25.06.2014
UNILAC-2014-AA-32 | UNILAC-2014-FS-32 | Bevcic | neue Spülung BB6 | erl. 30.06.2014
UNILAC-2014-AA-33 | UNILAC-2014-FS-33 | Miertsch | Vermessung TK5MO1 | erl. 30.06.2014
UNILAC-2014-AA-34 | UNILAC-2014-FS-?? | Acker | Folientausch EmTEx | erl. 25.7.2014
UNILAC-2014-AA-35 | UNILAC-2014-FS-35 | Horn | Lecksuche UM | erl. 31.07.2014
UNILAC-2014-AA-36 | UNILAC-2014-FS-36 | Acker | Rep. UY2MS1 | erl. 15.09.2014
UNILAC-2014-AA-37 | UNILAC-2014-FS-37 | Bevcic | Rep. Wasserleck UL5MU1 | erl. 8.10.14 | 2014-10-08
UNILAC-2014-AA-41 | UNILAC-2014-FS-41 | Bevcic | BB6 Wiedereinbau | erl.3.2.15 | ab 12.11.14
UNILAC-2014-AA-42 | UNILAC-2014-FS-42 | Acker | Endtasse TKD | erl. 10.11.2014
UNILAC-2014-AA-43 | UNILAC-2014-FS-43 | Acker | ER TK prüfen | erl. 12.11.2014
UNILAC-2014-AA-44 | UNILAC-2015-FS-05 | Acker/Bevcic | A1 DR-Wasserleck klein | erl. 20.11.2014
UNILAC-2014-AA-45 | UNILAC-2014-FS-45 | Acker/Bevcic | UT1MK0 Kammerkühlung IL | erl. 02.02.2015
UNILAC-2014-AA-46 | UNILAC-2014-FS-41 | Knappmaier | Einmessen BB6 | erl. 04.12.14
UNILAC-2014-AA-47 | UNILAC-2014-FS-42 | Acker | TK2MS2 Wassertülle | erl. 18.12.14
UNILAC-2015-AA-01 | UNILAC-2014-FS-42,43; UNILAC-2015-FS01,02,03,04 | Horn | Turbopumpen Wartung | erl. 20.01.2015
UNILAC-2015-AA-02 | UNILAC-2015-FS-05 | Acker | Zwischentank A1/A2 | erl. 10.3.15 | AA02 Z-Zweig war 3.2.15 erl. ; AA02 Alv.ZTA1-A2 war 10.3.15 erl.
UNILAC-2015-AA-03 | UNILAC-2015-FS-05 | Acker | Wasserleck Zwischentank A2/A3 | erl. 3.2.15
UNILAC-2015-AA-04 | 2015-FS-06 (UT); 2014-FS-42 (TK) | Acker | TK1MU2 Wasserleck wegen Nähe UT mit freigeschaltet | erl. 3.2.15
UNILAC-2015-AA-05 | keine | Acker | Ölwechsel Vakuum Pumpen | erl. 29.01.2015 | 2015-03-30
UNILAC-2015-AA-06 | UNILAC-2014-FS-42; 2015-FS-03,07 | Acker | Ölwechsel Vakuum Pumpen | erl. 10.02.2015 | 2015-02-12
UNILAC-2015-AA-07 | UNILAC-2015-FS-06 | Acker | Wasserleck UL5 | erl. 12.02.15 | 2015-03-04
UNILAC-2015-AA-08 | UNILAC-2015-FS-03 | M. Roth VTK | Heliumrückführungsleitung verlegen | erl.23.02.15 | 2015-03-17
UNILAC-2015-AA-09 | UNILAC-2015-FS-07 | Schwickert | Austausch SMA Durchführung | erl.20.02.2015 | 2015-02-25
UNILAC-2015-AA-10 | UNILAC-2015-FS-06 | Acker | UT1MK0 Umbau Hallsonde + Anschlusskasten | erl.16.02.15 | 2015-03-10
UNILAC-2015-AA-11 | UNILAC-2015-FS-09 | Acker | Fensterflansch TK5MO1 | erl. 18.03.2015 | 2015-03-19
UNILAC-2015-AA-12 | UNILAC-2015-FS-10 | Bevcic | Wasserleck UL5 | erl. 23.03.2015 | 2015-03-24
UNILAC-2015-AA-13 | UNILAC-2015-FS-10 | Acker | Verdrehschutz Steerer | erl. 04.05.2015
UNILAC-2015-AA-14 | UNILAC-2015-FS-06 | Acker | UT1MK0 Umbau Hallsonde + Anschlusskasten | erl. 16.04.2015
UNILAC-2015-AA-15 | UNILAC-2015-FS-11 | Horn | UA4 UT1 PG Tausch | erl. 15.04.2015
UNILAC-2015-AA-16 | UNILAC-2015-FS-07 | Horn | US3 US4 DG tausch | erl. 15.04.2015
UNILAC-2015-AA-17 | UNILAC-2015-FS-12 | Acker | Wasserleck UL4QT13 | erl. 15.04.2015 | 2015-04-17
UNILAC-2015-AA-18 | UNILAC-2015-FS-09 | Acker | Ausbau TK5QT6 skew | erl. 04.05.2015
UNILAC-2015-AA-19 | UNILAC-2015-FS-09+13, 2014-FS-42 | Miertsch | Istaufnahme TK+SIS | erl. 13.05.2015 | ab 4.5.2015
UNILAC-2015-AA-20 | UNILAC-2014-FS42 | Horn | PG Tausch TK2,3,4 | erl.22.05.2015
UNILAC-2015-AA-21 | ohne FS nach Absprache | Horn | PG Tausch UZ | erl.22.05.2015
UNILAC-2015-AA-22 | FS5 un FS10 | Horn | Kabelverlegarbeiten Jöhnke | erl. 07.05.2015 | vorübergehend eingezogen wg. HF Tests 18.-29.5.15 . Hvo 12.5.2015
UNILAC-2015-AA-23 | UNILAC-2015-FS-14 | Bevcic | Aus/Einbau UL5DC6 | erl. 16.06.2015
UNILAC-2015-AA-24 | ohne FS nach Absprache | Porvol | Prüfung der Feuerlöscher | erl. 18.06.2015
UNILAC-2015-AA-25 |  | Acker | Turbopumpentausch A2,A3,A4 | erl. 03.07.2015
UNILAC-2015-AA-26 | UNILAC-2015-FS-15 | Acker | Einbau UL5DC6 | erl. 26.06.2015
UNILAC-2015-AA-27 | FS16; FS17 | Miertsch | Istaufnahme UCW + Justage | erl. 01.07.2015
UNILAC-2015-AA-28 | FS07 | Horn | Umbau Gasstripper | erl. 06.07.2015
UNILAC-2015-AA-29 | UNILAC-2015-FS-18 | Fischer | Überprüfung HV-Kurzschluss US4DC3 und Kabelverbindungen | erl. 09.07.2015
UNILAC-AA01 | UNILAC-FS01, 02 | Bevcic | Rep. UH1DG2V, Spülung BB6 | erl. 12.2.14
UNILAC-AA02 | UNLAC-FS-03 | Bevcic | erneute Spülung BB6 | erl. 13.2.2014
UNILAC-2015-AA-30 | UNILAC-2015-FS-17 | Acker | Wasserleck TKD | erl. 24.7.15
UNILAC-2015-AA-31 | UNILAC-2015-FS-20 | Acker | Gasstripper Umbau | erl. 22.7.15
UNILAC-2015-AA-32 | UNILAC-2015-FS-21 | Horn/Kolligs | Profilgittertausch UA4DG6 | erl. 22.7.15
UNILAC-2015-AA-33 | UNILAC-2015-FS-22 | Acker | Gasstripper Rückbau | erl. 27.07.2015 | Freischalten geplant für Montag 27.7.2015
UNILAC-2015-AA-34 | UNILAC-2015-FS-23 | Vormann | Erdschluß UA3QS19 Reparatur/Abhilfe | erl. 14.8.15
UNILAC-2015-AA-36 | UNILAC-2015-FS-25 | Acker | Umbau Gasstripper | erl. 09.09.2015
UNILAC-2015-AA-37 | UNILAC-2015-FS-26 | Acker | Rückbau Gasstripper | erl. 10.09.2015
UNILAC-2015-AA-38 |  | Acker | Service ROSE | erl. 15.09.2015
UNILAC-2015-AA-39 | UNILAC-2015-FS-28 | Acker | HLI-RFQ Sichtprüfung | erl. 16.09.2015
UNILAC-2015-AA-41 | UNILAC-2015-FS-29 | Bevcic | HSI-Chopperkammer Tausch | erl. 30.9.15
UNILAC-2015-AA-42 | UNILAC-2015-FS-30 | Bevcic | Spülung Er1 + ER2 | erl. 2.10.2015
UNILAC-2015-AA-43 | UNILAC-2015-FS-31 | Bevcic | Ausbau US4DG8V zwecks Rep. | erl. 05.10.2015 | mündl.
UNILAC-2015-AA-44 | UNILAC-2015-FS-32 | Bevcic | Spülung E2 | erl. 09.10.2015
UNILAC-2015-AA-45 | UNILAC-2015-FS-33 | Acker | Lecksuche Driftröhren A1,A2 | erl. 14.10.2015
UNILAC-2015-AA-46 | UNILAC-2015-FS-32 | Kolligs | PG wechsel US4DG8v | erl. 14.10.2015
UNILAC-2015-AA-47 | FS35; 36 | Acker | Tausch Positionen GUCWDP2X, GUCWDT1 | erl. 19.10.2015
UNILAC-2015-AA-49 | UNILAC-2015-FS-24 | Acker | Umbau Gasstripper | erl. 28.10.2015
UNILAC-AA-01-11-2015 | UNILAC-01-FS-02-11-2015 | Acker | Rückbau Gasstripper (RU W. Barth) | erl. 2.11.2015 | eingetippt Hvo 3.11.15
UNILAC-2015-AA-35 | UNILAC-2015-FS-24 | Rück | Gerüst wassergek. Kabel TK | 2015-08-21
UNILAC-2015-AA-35b | UNILAC-2015-FS-24 | Rück | Gerüst wassergek. Kabel TK | 2015-08-21 | Auf Wunsch von B. Rück mit F.17 und F.9, damit einheitlich wie SIS-AA
UNILAC-2015-AA-40 | UNILAC-2015-FS-24 | Rück | Demontage wassergek. Kabel TK | 2015-09-24
UNILAC-2015-AA-40b | UNILAC-2015-FS-24 | Rück | Demontage wassergek. Kabel TK | 2015-09-24 | Auf Wunsch von B. Rück mit F.17 und F.9, damit einheitlich wie SIS-AA
UNILAC-2015-AA-48 | UNILAC-2015-FS-36 | Acker | Lasep Hall-Sonden Test | 2015-10-22
UNILAC-2015-AA-50 | UNILAC-2015-FS-24 | Rück | Montage wassergek. Kabel TK | 2015-11-09
UNILAC-2015-AA-50b | UNILAC-2015-FS-24 | Rück | Montage wassergek. Kabel TK | 2015-11-09 | Auf Wunsch von B. Rück mit F.17 und F.9, damit einheitlich wie SIS-AA
UNILAC-2015-AA-51 | UNILAC-2015-FS-42 | M. Roth / Fa. Lauer | UCW außerhalb Bunker, HE-Rückf., Stickstoff, Kühlw. KS60 | erl. 09.11.2015 | Arbeiten zunächst nur außerhalb HLI-SF-Zaun, am 13.11. erneute Rücksprache mt STV-U verlangt zwecks FS und zeitw. Abstellen Wasser KS60
UNILAC-2015-AA-52 | UNILAC-2015-FS-38 & UNILAC-2015-FS-25 | Acker | Rose goes EMTEX | 2015-11-16 | ?
UNILAC-2015-AA-53 | UNILAC-2015-FS-39 | Acker | Reparatur Driftröhre A1 | 2015-11-16
UNILAC-2015-AA-54 | UNILAC-2015-FS-40 | Acker | Reparatur Driftröhre A3 | 2015-11-16
UNILAC-2015-AA-55 | UNILAC-2015-FS-24 | Schuhmann | GAF | 2015-11-18 | 2* F17, 2*F9
UNILAC-2015-AA-56 | UNILAC-2015-FS-39 & UNILAC-2015-FS-40 | Dorn | Profilgitter reparatur Alvarez | erl. 19.11.2015
UNILAC-2015-AA-57 | UNILAC-2015-FS-43+44 | Horn | Ölwechsel UR/UL |  | am 26.11.2015 noch nicht komplett freigeschaltet, und Arb-Erlaubnis noch nicht erteilt
UNILAC-2015-AA-58 | UNILAC-2015-FS-39+40+41+42+44 | Horn | Ölwechsel HSI/US/Alv |  | am 26.11.2015 noch nicht komplett freigeschaltet, und Arb-Erlaubnis noch nicht erteilt
UNILAC-2015-AA-59 | UNILAC-2015-FS-45+46+47 | Horn | Ölwechsel ER/UT |  | am 26.11.2015 noch nicht komplett freigeschaltet, und Arb-Erlaubnis noch nicht erteilt
UNILAC-2015-AA-60 | UNILAC-2015-FS-48+49+50 | Horn | Ölwechsel EH |  | am 26.11.2015 noch nicht komplett freigeschaltet, und Arb-Erlaubnis noch nicht erteilt
UNILAC-2015-AA-61 | UNILAC-2015-FS-24+37+51+52 | Horn | Ölwechsel TK |  | am 26.11.2015 noch nicht komplett freigeschaltet, und Arb-Erlaubnis noch nicht erteilt
UNILAC-2015-AA-62 | keine | Schleid | Kranwartung UNILAC | erl. 07.12.2015
UNILAC-2016-AA-01 | UNILAC-2015-FS-43, 44, 41, 39, 40, 42, 46, 51, 52, 37, 24, 48, 49 | Horn | Turbo Sevice gesamt LINAC | 2016-01-07
UNILAC-2016-AA-02 | UNILAC-2015-FS-48 | Acker | Ausbau UXCDS7
UNILAC-2016-AA-03 | UNILAC-2015-FS-40 & UNILAC-2015-FS-46 | Graf | Lampentausch hinterer UNILAC Keller | erl. 12.1.2016
UNILAC-2016-AA-04 | UNILAC-2015-FS-42 | Acker | Wasserleck UN7 | 2016-01-21
UNILAC-2016-AA-05 | UNILAC-2015-FS-24 | Acker | Rose goes EMTEX | 2016-01-22