## Liste
letzte Aktualisierung: | 2018-11-29 | [5 empty] | Resource [FTE]
|  |  |  | Winter 2018 | Sommer 2019 | 2020 | Vacuum | Controls | Beam Instr. | T&I | DMU | EPS | Ion source | LINAC | LINAC RF | Storage ring | BCO | DEC | operations | cw-LINAC | MWM/TechnologyLab | Ring RF | LSA | Inj/extraction device | radiation safety | infrastructure (GA) | Others
Gemeinsame Einrichtungen/Medien
EPS (Electric Power Systems)
Leerung Trafoölgruben im SIS- + ESR-Freifeld | 1 Tag | Die 18.12.18 | Die 18.12.18 | x | [7 empty] | 1
Leerung Trafoölgruben im SIS- + ESR-Freifeld | 1 Tag | Die 04.06.19 | Die 04.06.19 |  | x | [6 empty] | 1
GAT (Gebäude- und Anlagentechnik)
KS 105 Abschluss der Inbetriebnahme | 20 Tage | Die 18.12.18 | Fre 01.02.19 | x
Sanierung Kran ESR-Halle | 20 Tage |  |  |  | x
Sanierung Kran TH-Halle | 20 Tage |  |  |  |  | x
Kranbahnsanierung EH-Halle Nordseite | 15 Tage
Kranbahnsanierung TH-Halle | 15 Tage
kein Kran TR-Halle wg. Lüftungssanierung | 10 Tage | Mon 18.03.19 | Fre 29.03.19 | x
kein Kran TR-Halle wg. Lüftungssanierung | 10 Tage | Mon 18.11.19 | Fre 29.11.19 |  | x
BAU (Bauen im Bestand)
Vorbereitung Anschluss p-Linac (Leitungen umlegen, etc.) | 15 Tage |  |  |  |  | ?
ACO (Kontrollsystem)
ZKS Schleusenwartung | 5 Tage | Mon 17.12.18 | Fre 21.12.18 | x
Umbau HKR | 20 Tage
zwei zusätzliche Übersichtsmonitore | 3 Tage |  |  |  | x
Cry-Ring Konsole | 20 Tage |  |  |  | x
NCM (Survey & Alignment)
Ist-Aufnahme SIS incl. HEST und TK - Anschluss | 8 Tage | Mit 02.01.19 | Fre 11.01.19 | x
Justage SIS | 15 Tage | Mon 14.01.19 | Fre 01.02.19 | x
Justierfenster schließen | 3 Tage | Mon 04.02.19 | Mit 06.02.19 | x
ARP (Accelerator Radiation Protection)
§66-Prüfung | 5 Tage |  |  |  | x
UNILAC
UNILAC Vacuum
Ölwechsel Drehschieber-Pumpen Experimentierhalle | 10 Tage | Mon 17.12.18 | Fre 28.12.18 | x
UNILAC Vacuum Control Replacement | 139 Tage | Die 16.04.19 | Fre 25.10.19 |  | x
Lagerwechselservice Turbomolekularpumpen | 10 Tage |  |  |  | x
Post Stripper DTL (FOS)
Vorbereitung Z7 | 35 Tage | Mon 05.11.18 | Fre 21.12.18 | x
Ausräumen | 15 Tage | Mon 05.11.18 | Fre 23.11.18
Wände umbauen | 5 Tage | Mon 17.12.18 | Fre 21.12.18
Stahltür montieren | 5 Tage | Mon 17.12.18 | Fre 21.12.18
Lieferung FOS | 0 Tage |  |  | x
Verkupferung |  |  |  | x
Vakuumtest |  |  |  | x
Decke Z7 entfernen | 5 Tage |  |  | x
Tank einbringen (FOS in Z7) |  |  |  | x
Decke Z7 schließen | 5 Tage |  |  | x
HSI Umbau
Quadrupolquartett UH2QQ1 nachrüsten |  |  |  |  | x
HSI RFQ Elektroden austauschen | 95 Tage | Mon 15.04.19 | Fre 23.08.19 |  | x
Modernisierung HF Supply & Control Units | 140 Tage | Die 16.04.19 | Mon 28.10.19
Modernisierung A1, A2a, A2b, A4 | 120 Tage | Die 16.04.19 | Mon 30.09.19 |  | x
System-Test | 20 Tage | Die 01.10.19 | Mon 28.10.19
Gas Stripper
Hardware Installation |  |  |  |  | ?
Integration into Control System |  |  |  |  | ?
cw-Liniac Advanced Demonstrator
Abbau UU-Zweig |  |  |  |  | x
Abbau Strahlführung UU |  |  |  |  | x
Abbau Kickermagnet UU |  |  |  |  | x
Bunker in SH4 verlängern (Bau) | 60 Tage | Mon 15.04.19 | Fre 05.07.19 |  | x
SIS upgrade projects
Restarbeiten von GAF
Maßnahme 7: Wand zwischen Ringtunnel und TK | 5 Tage | Mit 23.01.19 | Die 29.01.19 | x
Umbau Lüftungsanlagen LL031 und LL032, braucht Gerüst, das den TR-Hallen-Kran behindert. | 10 Tage | Mon 18.03.19 | Fre 29.03.19 | x
Umbau Lüftungsanlagen LL031 und LL032, braucht Gerüst, das den TR-Hallen-Kran behindert. | 10 Tage | Mon 18.11.19 | Fre 29.11.19 |  | x
Abnahmen GAF | 40 Tage | Don 02.05.19 | Mit 26.06.19 |  | x
Ring-HF h=2 Kavitäten
Reparatur Röhre S07BE3 | 5 Tage | Mon 14.01.19 | Fre 18.01.19 | x
Spillglättungskavität
Liefertermin Strahlrohr für Spillglättungskavität
Strahlrohr reinigen und vakuumtechnisch prüfen | 40 Tage |  |  |  | ?
Einbringöffnung SIS öffnen für die Spillglättungskavität | 5 Tage |  |  |  | ?
Kavität in SIS-Tunnel einbringen | 1 Tag |  |  |  | ?
Einzelresonator in S11 einbauen | 1 Tag |  |  |  | ?
Einbringöffnung schließen | 5 Tage |  |  |  | ?
Lecksuche | 0,5 Tage |  |  |  | ?
Anpumpen | 0,5 Tage |  |  |  | ?
Heizen vorbereiten kurzer Abschnitt neue Kavität | 1 Tag |  |  |  | ?
Heizen neue Kavität | 10 Tage |  |  |  | ?
SIS18 Residual Gas Monitor
Vorbereitungen abgeschlossen? (Strahlrohr geliefert und von Vakuum freigegeben, Magnete, Netzgeräte vorhanden?)
Komponenten in Tunnel einbringen | 2 Tage | Mon 14.01.19 | Die 15.01.19 |  | ?
Einbau in Strahlführung (SIS Abschnitt S??) | 2 Tage | Mit 16.01.19 | Don 17.01.19 |  | ?
Ausheizen ??? | 12 Tage | Fre 18.01.19 | Die 29.01.19 |  | ?
neuer TK-Choper
Kabelzugarbeiten für Chopper | 15 Tage | Mon 17.12.18 | Fre 25.01.19 | x
Inbetriebnahme neuer Chopper im TK | 15 Tage | Mon 28.01.19 | Fre 15.02.19 | x
TS1MU1 mit Vakuumkammer
Liefertermin Strahlrohr für TS1MU1 | 0 Tage | Mon 03.12.18 | Mon 03.12.18 | ? | ?
Strahlrohr reinigen und vakuumtechnisch prüfen | 20 Tage | Mon 15.04.19 | Mon 15.04.19 | ? | ?
Abschirmung öffnen | 17 Tage | Die 16.04.19 | Mon 13.05.19 | ? | ?
Austausch TS1MU1 | 4 Tage | Die 14.05.19 | Fre 17.05.19 | ? | ?
Abschirmung schließen | 10 Tage | Die 01.10.19 | Mon 14.10.19 | ? | ?
Bunch Compression System SIS
Installation am SIS18 (vorher Testanlage für SIS100) | 30 Tage |  |  | ? | ?
Inbetriebnahme | 15 Tage |  |  | ? | ?
neues Extraktionsseptum (elektrostatisch)
Installation | 30 Tage |  |  |  |  | ?
Heizen Vakuumabschnitt II (S05/06) | 15 Tage |  |  |  |  | ?
Inbetriebnahme | 15 Tage |  |  |  |  | ?
HEST upgrade
HEST Vacuum Upgrade
new pumps, valves, controls??? |  |  |  |  | ?
HTD Mini CBM
neue Diagnosekammer |  |  |  |  | ?
Pionentarget | 123 Tage | Die 16.04.19 | Mon 14.10.19
Öffnung Pionentarget | 25 Tage | Die 16.04.19 | Don 23.05.19 |  | ?
Arbeiten am Pionentarget | 30 Tage | Fre 24.05.19 | Die 09.07.19 |  | ?
Schließung Pionentarget | 25 Tage | Mit 10.07.19 | Die 13.08.19 |  | ?
Zusätzliche Abschirmung Pionentarget (auch wenn die Arbeiten A#68 nicht stattfinden) | 10 Tage | Die 01.10.19 | Mon 14.10.19 |  | x
HHD-beamline
Vorbereitungen abgeschlossen? (Strahlrohr geliefert und von Vakuum freigegeben, Magnete, Netzgeräte vorhanden?) |  |  |  |  | ?
Abschirmwände anpassen | 17 Tage | Die 16.04.19 | Mon 13.05.19 |  | ?
Umbau der Strahlführung |  |  |  |  | ?
beam diagnostic |  |  |  |  | ?
vacuum system |  |  |  |  | ?
power supplies |  |  |  |  | ?
Abschirmung schließen | 10 Tage | Die 01.10.19 | Mon 14.10.19 |  | ?
ESR
Reparatur Elektronenkühler ESR ??? | 120 Tage | Die 16.04.19 | Mit 09.10.19 |  | ?
CryRing
RF upgrade | [5 empty] | ?
FRS
Reparatur Dipole
Untersuchung und Reparatur FRS-Dipol (HFSMU1) | 50 Tage | Die 09.10.18 | Mon 17.12.18 | x
Reparatur TS4MU1 | 50 Tage | Mon 12.11.18 | Fre 08.02.19 | x
Abschirmwände abbauen | 10 Tage | Die 16.04.19 | Don 02.05.19 |  | x
Reparatur der anderen Dipole (TS3MU1 u TS3MU2) | 100 Tage | Fre 03.05.19 | Don 19.09.19 |  | x
Abschirmung wieder aufbauen | 10 Tage | Fre 20.09.19 | Don 03.10.19 |  | x
Neu-Vermessung der FRS-Dipole | 20 Tage | Mon 16.09.19 | Fre 11.10.19 |  | x
WASA-Detektor
Platz in SW-Ecke der TH-Halle freiräumen | 10 Tage | Mon 05.11.18 | Fre 16.11.18 | x
Lieferung WASA-Detektor (Januar oder März?) |  |  |  | x
Decke öffnen | 5 Tage | Mon 15.04.19 | Die 23.04.19 |  | x
Schwenkkran anpassen | 10 Tage? | Mit 24.04.19 | Mit 08.05.19 |  | x
Decke schließen | 5 Tage | Don 09.05.19 | Mit 15.05.19 |  | x

## Legende
In Spalten | Winter 2018 | Sommer 2019 | 2020 or later | Resource [FTE]
|  |  |  | Vacuum | Controls | Beam Instr. | T&I | DMU | EPS | Ion source | LINAC | LINAC RF | Storage ring | BCO | DEC | operations | cw-LINAC | MWM/TechnologyLab | Ring RF | LSA | Inj/extraction device | radiation safety | infrastructure (GA) | Others
| x | planned, absolutely necessary |  | please, add number of FTE needed for the duration of the task.
| ? | suggested |  | If necessary, add an additional task for the preparation of the shutdown work . (add a complete line in excel)