## Slide 1: Shutdown 2021
Erste Vorstellung der Planung Petra Schütt und Miriam Klich, 11.05.2021

## Slide 2: Rahmenbedingungen
Ende der Strahlzeit: Fr, 16.07.21
Freimessen SiSt, Freischalten etc. am Mo, 19.07.21
Shutdown-Phase: 20.07.21 – 19.11.21
18 Wochen (89 Arbeitstage) für mechanische Arbeiten an der Anlage
Dry-Run: 22.11.21 – 03.12.21
§88-Prüfung 03.12.21 – 14.12.21
Reserve für Arbeiten 15.12.21 – 15.01.22
3 Wochen (15 Arbeitstage), vorzugsweise an betriebsbereiter Anlage.
Strahlzeit-Vorbereitung 17.01.22 – 07.02.22
Beginn Experimentstrahlzeit 07.02.22

## Slide 3: Rahmenbedingungen
§88-Prüfung
Shutdown
Shutdown

## Slide 4: Top 10 der aufwändigsten Arbeiten I
FRS – Installation WASA Experiment im FRS Mittelfokus (S2)
SIS18 – Installation TS1MU1
SIS18, Sektor 11 – Spillglättungskavität und Ion Catcher mit Kryopumpe
Erneuerung TVS
UNILAC – Reparaturarbeiten an diversen Vakuumstrukturen und Magneten
  Alvarez 1 Driftröhre
  TK Vakuumkammern, Tunnelseptum, UXCMU3
  Quellenzweig UL4QT1 Triplett
  HSI Superlinse und RFQ
UNILAC-HF
  Sanierung A2a und A2b, braucht geschlossenen Tunnel für Inbetriebnahme

## Slide 5: Top 10 der aufwändigsten Arbeiten II
Survey & Alignement für SIS18 und HADES Strahlführung
Austausch Schaltanlagen für die SIS- und ESR- Magnetnetzgeräte ("AEG")
CRYRING – Experimentinstallationen
CRYRING – Vakuum Hardware
ESR – Experimentinstallationen
ESR – Reparatur Strahlenschutz-Tasse
ESR – Reparatur Korrekturspulen wg. Wasserleck?
HITRAP – Refit Decelerator and Cooling Trap

## Slide 6: Arbeiten BAU und Infrastruktur
Kräne sollten alle zur Verfügung stehen
Arbeiten an der Stromversorgung
  Erneuerung =AA geplant, Auswirkungen?
  Austausch Unterverteilung SB3
  Weitere geplant?
Dachsanierungen
  TH-Halle und EX-Halle
  Hauptkontrollraum
Nacharbeiten zu GAF bzw. Vorbereitung Anschluss T101
  Hämatitbalken
  Abschirmwände
  Ostwand Kickerraum

## Slide 7: Nächste Schritte in der Planung
Erste Version des Shutdown-Plans wird verteilt
Bitte um kritische Durchsicht
  alle Arbeiten erfasst?
  welche Arbeiten können gleichzeitig stattfinden?
  welche Vorbereitungen müssen noch geplant werden?
Rücksprache MKs mit den Fachabteilungen wg. Detaillierung und Aufwand
Abstimmung der Reihenfolge der Arbeiten
Ziel: Vorstellung des konsolidierten Planes auf der Arbeitsebene im Juni (Shutdown-Sitzung)