## Workshop
Arbeitspaket	Leiter	Vortrag	Status	Zeit	Budget /k€	FTE	Prio
Strahldiagnose						BEA
MAPS	T. Hoffmann, H. Bräuning	Tobias	Projekt läuft, vorläufiger Abschluss Mitte 2022 erwartet; SVÜ!	ca. 6 Monate; '22 evtl. noch nicht verfügbar im Betrieb, Testsetup steht	11	1	Muss
UNIMON	T. Hoffmann	Tobias	Projekt läuft, vorläufiger Abschluss Mitte 2022 erwartet	6 Monate	16	1	Muss
Phasensonden	W. Kaufmann, M. Schwickert	Wolfgang	Planung liegt vor	6 Monate Shutdown notwendig, muss auf einmal erledigt werden	65	0,5	1
BPM	W. Kaufmann, M. Schwickert	Wolfgang	Positionsdarstellung muss neu gemacht werden → Applikation		30	0,1	Muss mit Phasensonden
Video	B. Walasek-Höhne	Christian	vorhandenes System ausbauen	µTCA Lieferzeiten >1 Jahr	70	0,3	1 (TK-Folie, EZR), 2 (Rest)
BIF	M. Schwickert	M. Schwickert	vorhandenes System FCC-tauglich, aber veraltet, nicht integriert		-	-	Muss (Umzug)

Betrieb						ACO
Quellenoszilloskope	A. Bauer, B. Peter		Spezifikation liegt vor, vorhandenes System installieren u. Weiterentwickeln	Lieferzeiten lang (SuperMicro)	15	0,5	Muss
Betrieb	J. Fitzek, R. Bär		Konzept für Modernisierung liegt vor
Chopper-Anforderung					-	0,2	Muss
PG/EMI-Schutz			Anwendung abgeschätzt, Schaltfunktion?		?	0,5	1
Cup-Steuerung			Überblicksanwendung, Verriegelung unklar? Notabschaltung!			0,7	Muss
Interlock-/SV-Anzeige			großes Paket inkl.		20	1,4	Muss
Experiment-Signalanzeige	J. Fitzek (?)		langfristig Standardlösung, kurzfristig? Noch offen		?	0,2	2
TIF	J. Fitzek		Entwurf Übersichtsanwendung / Erweiterung What’s running, Snoop-Tool		3	0,4+0,1	Muss
CDCU	J. Fitzek		GUI auf MAPS und/oder BTM -Basis; Erweiterung Cup in BTM notwendig			? ext. Cup-Erweiterung	1 (Cup-erw. BTM)

Sonstige
Gasstripper	P. Gerhard	P. Gerhard	Projekt läuft unabhängig	betriebsbereit Strahlzeit 25	10	ACO 2,25	Muss

Potiboard	P. Gerhard	P. Gerhard	verschiedene Alternativen		10	ACO/OPE 2? / 2?	1
Experiment-Timingversorgung	P. Gerhard	P. Gerhard			-	ACO 0,1	1
Notabschaltungen
							1: Muss für Umzug oder LSA betriebsbereit sein
Neue/geteilte Pakete			Umzug aus HKR nach LSB kann später erfolgen?				2: Wird für effizienten Betrieb benötigt
							Muss: Wird wegen anderer Gründe gemacht