## Slide 1: UNILAC gepulster Gasstripper H2
HKR Modernisierung

## Slide 2
Eigenständiges Upgrade-Projekt (PSU), unabhängig von HKR Modernisierung
Zeitplan passt zu Umzug ins FCC und Umstellung auf neues Kontrollsystem, damit Ersatz des alten Strippers
Geräte
  Neuer Pumpstand,
  Gasregelung mit Steuerung,
  Anpassung Vakuumsystem,
  Infrastruktur (Gasversorgung, Vakuumabluft, Sicherheitsbelüftung, Abblaseleitung, Gaswarnanlage, ...)
Software
  HKR: Neues Bedienprogramm
  Device-Access ⇒ FESA-Klasse, WR-Timing
  Datenversorgung (LSA)
Projekt-Übersicht

## Slide 3
Aufbau Gesamtsystem: ca. 8,5 FTE (PSU u.a., ohne ACO), 950k€
ACO: 2,25 FTE (Schätzung)
  SPS-Steuerung extern, Spezifikation/Begleitung: 0,2 FTE (ACO)
  Bedienprogramm, FESA-Klasse: 1,5 FTE (ACO)
  Datenversorgung: 0,1 FTE (ACO)
  SCU: 0,25 FTE, 5 k€
  Verkabelung, Installation, Inbetriebnahme: 0,2 FTE / 5k€ (ACO)
Aufwand

## Slide 4: Zeitplan

## Slide 5
Gesamt 950k€
Bislang genehmigt 522k€
Budget
Budgetplanung gepulster Gasstripper (Budget /k€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Position | Invest 2016 | Invest 2017 | Invest 2018 | Invest 2019 | Invest 2020 | Invest 2021 | Invest 2022 | Invest 2023 | Invest 2024 | Invest 2025 | Beschreibung
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Positionen 2016
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Positionen 2017
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Positionen 2018
20 |  |  |  |  |  | 3,51 |  |  |  |  | 1 Provisorische Wasserstoffversorgung (Flaschenschrank)
 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  | 1 Provisorische Wasserstoffversorgung (Anpassung Doppelboden für Flaschenschrank)
7 |  |  |  |  |  | 9,77 |  |  |  |  | 3 Provisorische Wasserstoffversorgung (Flaschenschrank) Ex-Abluft
 |  |  |  |  |  | 6,26 |  |  | 6,00 |  | 1 Wasserstoffversorgung Entspannungsstation 2024: Aufbau & Anschluss Gas-Regelung Angebot Hinkel
 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 | 10,00 |  | 1 Wasserstoffversorgung Abblaseleitung (2023: Angebot Hinkel Auslegung)
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 1 Wasserstoffversorgung Bündelstation Baumaßnahme GSI (Bodenplatte, Fundament, Zuwegung) Angebot 11.2017 +10k€ für Fundament und Reserve
1 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 35,00 | 1 Wasserstoffversorgung Bündelstation inkl. Zuleitung bis Verwendungsstelle (Angebote 10.2017), 50% Risikoaufschlag wg. Brandschutz unklar
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 1 Wasserstoffversorgung Vorbereitung Baumaßnahme GSI (Planung, Elektro, Signalkabel, Pressluft für Bündelstation)
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1 Wasserstoffversorgung Zuleitung Baumaßnahme GSI (Durchbrüche, Brandschotts)
8 |  |  |  |  |  | 8,61 |  |  |  |  | 2 H2 Gasleitungen VR nach Tunnel
6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 2 Gas-Regelung Angebot Wagner 8.2019 40k + Reserve LZ 3-4 Monate nach Klärung! Steuerung s. 4
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  | 4 Gasstripper-Steuerung Steuerschrank extern, z.B. Wagner (Schätzung), parallel mit 5Überwachung Interlocksammlung
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  | 2 Gas-Regelung Anschluss Gase (Leitungen -> Tunnel, Anschluss Ex-Abluft)
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 7 Sicherheitsventile am Stripper (Abschalten H2)
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 7 Neue Stripperkammer inkl. Design, extern; dazu neue Turbos s. 5 Ertüchtigung US1-3
 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 5,00 |  | 6 Schnellschlussventilanlage Stripperkammer Angebot VAT 7.21, inkl. Kabelverlegearbeiten etc.
9 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 4 Kabel VR nach Tunnel
10 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 4 Steuerung elektrisch GSI (SPS? FE Hardware)
21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  | 5 Überwachung Interlocksammlung
 |  |  |  |  |  |  | 8,65 | 17,30 |  |  | 5 Überwachung Druckmessung: Kapazitive Messröhren (2*2 Kammer, 4 WKP, 2*2 US1/3), Controller (2+1)
 |  |  |  |  |  |  | 3,60 | 1,00 |  |  | 5 Überwachung Druckmessung: Kabel für Messröhren TU-VR (2*2 + 4 + 4), Verlegung 1k
19 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 11 Anpassung Vakuumsteuerung WKP
16 |  |  |  | 43,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 10 Drehschieberpumpen ATEX diff. Pumpstufen 10x Leybold Trivac 25
15 |  |  |  | 29,90 | 0,00 |  |  |  |  |  | 10 Drehschieberpumpen ATEX diff. Pumpstufen 4x Leybold Trivac 65
17 |  |  |  | 17,10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 9 Drehschieberpumpen ATEX Roots-Pumpstand 2x Leybold SV300 B ATEX einstufig
18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 10 Ertüchtigung Vakuum-System US1-3; 2024: neue Turbopumpen 65k, zusammen mit neuer Stripperkammer
29 |  |  |  |  | - | - |  | 175,00 |  |  | 9 Wälzkolbenpumpstand ATEX H2, komplett Pfeiffer, korrigierte Schätzung 1.22
 |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  | 9 Wälzkolbenpumpstand Shutdownarbeiten, Rohre Ein- und Ausgang, Elektro, Stickstoff, Kühlwasser
12 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | ??? |  | 12 Inertisierung H2 Angebot Reicat 3.2019 inkl. Einhausung LZ 4-5 Monate entfällt, dafür Verdünnungseinrichtung
13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 12 Inertisierung H2 Installation (Kühlwasser, Strom, Abluft, Steuerungskabel)
14 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 5,00 |  | 13 Aufrüstung Vakuumabluft?
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 14c Anpassung Tunnellüftung (Vor-/Hauptalarm Spülbetrieb, Abschaltung, hochdrehen?)
7 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 14ab Steuerschrank: N2, Pressluft
 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  | 15,00 |  | 14d GWA (4 Sensoren, Kabelage)
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 14efg Anpassung MSR und BMA (Kabel), zentrales Alarmsystem
25 |  |  |  |  | 12,52 |  | 53,00 |  |  | 20,00 | A Beratung, Prüfung, Abnahme, Zulassung, Genehmigung, Dokumentation, Arbeitsanweisungen ... für Gesamtanlage
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Langzeittest Injektionsventile IBExU
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Zündquellen-Test Druckmessröhren IBExU
24 |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  |  |  | A Zündquellen-Test Injektionsventile IBExU
 |  |  |  |  |  | 8,22 |  |  |  |  | A Zündquellentests IBExU Vorbereitung, Ausrüstung
28 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | W Ertüchtigung Beamline (Schlitze, evtl. zusätzliche Prallbleche, ...) außerhalb US2
27 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | Y Gebäudeertüchtigung VR, TU, ... (Brandschutz)
26 |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Z Reserve für unvorhergesehene Ausgaben
 |  |  |  |  | 0,36 | 1,16 |  |  |  |  | G Technische Ausstattung für Tests, Strahlzeiten, Weiterentwicklung
 |  |  |  |  | 1,14 | 0,42 |  |  |  |  | G1 Werkzeug
 |  |  |  |  | 5,22 | 2,54 |  |  |  |  | G2 Messgeräte
 |  |  |  |  | 2,65 | 0,83 |  |  |  |  | G3 Gastechnik
5 |  |  |  |  |  | 0,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | X Weiterentwicklung Gasstripper
22 |  |  |  |  | 4,97 |  |  |  |  |  | X1 KTW-Ventile Prototypen und Zubehör
 |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  | X2 Bosch CNG Ventile und Zubehör
23 |  |  |  |  | 0,97 | 0,50 |  |  |  |  | M Ausstattung für Strahlzeiten und externe Tests
30 |  |  |  |  | 2,76 | 1,51 |  |  |  |  | M1 Logistik (Transportkisten, Flightcase, …)
31 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  | sonstiges
 | 51,85 | 6,75 | 5,38 | 90,20 | 31,57 | 46,78 | 100,05 | 291,80 | 231,00 | 95,00 | Summe Invest /k€
 | Sach 2016 | Sach 2017 | Sach 2018 | Sach 2019 | Sach 2020 | Sach 2021 | Sach 2022 | Sach 2023 | Sach 2024 | Sach 2025 | 
101 |  |  | 0,14 |  |  | 0,32 |  |  |  |  | Wasserstoff, Stickstoff
102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0,32452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe Sach /k€
950,84 | 51,85 | 6,75 | 5,52 | 90,2 | 31,57101 | 47,10636 | 100,05 | 291,8 | 231 | 95 | Summe /k€

## Slide 6
Infrastruktur (Gasleitungen, Ex-Abluft, N2, Druckluft, ...) hergestellt
Pumpstand: Auftrag vergeben
(Sicherheits-)Technisches Konzept erstellt
  Prüfung und Finalisierung mit ext. Sachverständigen bis Ende 2022 beauftragt
  Erstellung Gefährdungsbeurteilung und Explosionsschutzdokument bis Ende 2022 beauftragt
Spezifikationen für Geräte und Funktionalitäten vorbereitet
  Finalisierung bis Ende 2022
Vorbereitung der Kontrollsystem-Arbeiten bis Ende 2022
  Applikation
  Front-End (SCU)
  FESA-Klasse
  Datenversorgung (LSA)
Status

## Slide 7
Beschaffungen bis Ende 2024
  Gasregelung und Steuerung
  Sicherheits-Überwachung
  Ertüchtigung Vakuum-System (neue Stripperkammer, Schnellschlussventile, Druckmessröhren, neue Turbopumpen)
  Wasserstoff-Verdünnung oder –Inertisierung
  Restliche Infrastruktur ...
Tests intern und extern (Ex-Schutz, Ventil-Lebensdauer, ...)
Kontrollsystem-Integration
Abnahme durch TÜV o.ä.
Ausblick

## Slide 8
Bedienprogramm und ggf. Druckanzeige für existierenden Gasstripper
  wenn gepulster Gasstripper nicht fertig bis Umzug ins FCC oder bis Abschaltung des alten Kontrollsystems
Plan B