## Resource analysis pro Jahr
24.06.2024-31.12.2024
Resource | Division | Aktivität | Geplanter Start | Geplantes Ende | EAC (FTE)
2024
Alle Elemente (Summe) |  |  |  |  | 5.0229
Beam Cooling (Summe) |  |  |  |  | 0.12595
07_12 |  |  |  |  | 0.12595
BCO | ACC/BCO | 07_12:Vorbereitung e-Gun Test | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-09 20:00 | 0.019084
BCO | ACC/BCO | 07_12:Testaufbau e-Gun Vakuumlabor | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-29 20:00 | 0.053435
BCO | ACC/BCO | 07_12:Wiedereinbau in Kühler und Aufbau gun-seitige Pumpkammer | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 20:00 | 0.0038168
BCO | ACC/BCO | 07_12:Zwangserdung HV-Terminal | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-09 20:00 | 0.026718
BCO | ACC/BCO | 07_12:Tausch Heizkabel Kathode | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0.0038168
BCO | ACC/BCO | 07_12:Fertigung Abdeckungen / Kästen HV-Anschlüsse | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0.019084
Beam Diagnostics (Summe) |  |  |  |  | 0.77481
07_12 |  |  |  |  | 0.77481
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Preparations for renovation of EH (construction phase 0) | 2024-07-01 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0.41985
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Reparatur/Kabelzug LBS1 nach LSB2 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 20:00 | 0.01145
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Kabelzugarbeiten | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-26 20:00 | 0.076336
BEA | PRO/COM/BEA | Techn. IBN BSM TK | 2024-09-24 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 0.076336
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Reparatur HV Kurzschlüsse Tassen (GUX8DC4 + GUXADC2) | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0.019084
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Austausch S06DFV | 2024-08-27 08:00 | 2024-09-02 20:00 | 0.019084
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:9.1 Repair and replacement of PMTs and scintilators for PDC | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-19 20:00 | 0.057252
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:GHADDF3 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0.01145
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:GHADDF2 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0.01145
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:GTH4DF8 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-22 20:00 | 0.01145
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:GHHDDF2 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-30 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0.01145
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Austausch HTTDF2V | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-13 20:00 | 0.01145
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:10.5 Upgrade Cupid System HITRAP to FAIR beam diagnostic standard | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.038168
Control Systems (Summe) |  |  |  |  | 0.56107
07_12 |  |  |  |  | 0.56107
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:Preparations for renovation of EH (construction phase 0) | 2024-07-01 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0.41985
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:6.3 Modernization of gas jet controls | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.038168
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:6.4 Digitization of ESR Cooler (Picoskope - installation) | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.038168
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:Installation Netzwerk Switch im Strahlenschutzbereich (Nordbogen) | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0.0076336
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:Integration Ventile Pumpkammer in Kontrollsystem | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0.019084
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:10.1 Extension control system from GTR5 to GTR7 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.038168
Electric Power Systems (Summe) |  |  |  |  | 0.54771
07_12 |  |  |  |  | 0.54771
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:Preparations for renovation of EH (construction phase 0) | 2024-07-01 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0.20992
EPS | PRO/COM/EPS | Abkabeln UH2 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 20:00 | 0.0038168
EPS | PRO/COM/EPS | Ankabeln UH2 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 20:00 | 0.0038168
EPS | PRO/COM/EPS | Abkabeln A3 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 20:00 | 0.0038168
EPS | PRO/COM/EPS | Ankabeln A3 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 20:00 | 0.0038168
EPS | PRO/COM/EPS | Abkabeln A2 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 20:00 | 0.0038168
EPS | PRO/COM/EPS | Ankabeln A2 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 20:00 | 0.0038168
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:3.8 Replacement of thermal watchdogs in Alvarez Area A3+A4 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 0.009542
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:4.5 Exchange/renewal of SIS12/SIS18 mode power switch | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.038168
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:9.5 Power Converters GTE1QD11/QD12/KY1 refurbishment | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-29 20:00 | 0.15267
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:10.4 The new Helmholtz Young Investigator Group (HYIG) builds a laboratory in NE | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-19 20:00 | 0.1145
Industrial Controls (Summe) |  |  |  |  | 0.0038168
07_12 |  |  |  |  | 0.0038168
IND | PRO/COM/ACO/IND | 07_12:Integration neuer Controller in UHV-Steuerung inkl. Neustart Vakuum-Steuerung | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0.0038168
Mechanical Integration (Summe) |  |  |  |  | 0.026718
07_12 |  |  |  |  | 0.026718
MIN | PRO/COM/ENG/MIN | 07_12:3.12 Remodeling interlock buncher | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 20:00 | 0.01145
MIN | PRO/COM/ENG/MIN | 07_12:4.3 Installation of gantry for µ-Spill Kavität or removal of cavity | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-04 20:00 | 0.015267
NC Magnets & Alignment (Summe) |  |  |  |  | 0.045802
07_12 |  |  |  |  | 0.045802
NCM | PRO/COM/ENG/NCM | 07_12:3.14 Alignment of Alvarez A2 | 2024-08-30 08:00 | 2024-09-06 20:00 | 0.022901
NCM | PRO/COM/ENG/NCM | 07_12:6.5 Alignment - Erfassung der Maschinen | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 20:00 | 0.022901
Plant & Facility Engineering (Summe) |  |  |  |  | 0.053435
07_12 |  |  |  |  | 0.053435
GAT | FAM/GAT | 07_12:Cupid Upgrad - Kabelzugarbeiten (NE1 + NE3) | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0.026718
GAT | FAM/GAT | 07_12:Cupid Upgrade - Kabelzugarbeiten (NE8) | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-08 20:00 | 0.026718
Ring HV (Summe) |  |  |  |  | 0.099237
07_12 |  |  |  |  | 0.099237
RHV | PRO/SIS/RHV | 07_12:Reparatur Septum | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-10 20:00 | 0.038168
RHV | PRO/SIS/RHV | 07_12:4.9 Repair of termination resistors of kicker modules | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0.0038168
RHV | PRO/SIS/RHV | 07_12:Reparatur Extraktionskicker YR07MP1E | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-19 20:00 | 0.057252
Transport & Installation (Summe) |  |  |  |  | 1.2462
07_12 |  |  |  |  | 1.2462
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Reparatur UH2MS3 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-10 20:00 | 0.1145
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Reparatur Vakuumleck Enddeckel + A3 DR31 Vorvakuum | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-27 20:00 | 0.080153
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Ausbau Zwischentankbereich A2 + A3 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-25 20:00 | 0.015267
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:3.13 Vacuum Check Leak BB5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-15 20:00 | 0.057252
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Austausch Driftröhre UA2DR105 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-29 20:00 | 0.1145
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:3.14 Alignment of Alvarez A2 | 2024-08-30 08:00 | 2024-09-06 20:00 | 0.022901
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Rückbau Zwischentankbereich A2 + A3 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-10 20:00 | 0.015267
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:3.8 Replacement of thermal watchdogs in Alvarez Area A3+A4 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 0.038168
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:3.11 Delivery and exchange of IZ pumps | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.076336
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Ausbau Einkoppelschleife UA4 und Einbau Ersatz | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0.019084
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Einmessen + Ersatz Pumpenventil | 2024-07-08 08:00 | 2024-08-09 20:00 | 0.009542
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Fertigung neue Schleife und finaler Einbau inkl. HF-Leitung | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-23 20:00 | 0.0076336
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Einbau reparierte Emittanzschlitze in GUS4DE | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-08 20:00 | 0.019084
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Stripper M-Zweig (GUMAUF) - Folientausch | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-18 20:00 | 0.019084
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Einbau BSM | 2024-07-30 08:00 | 2024-08-26 20:00 | 0.076336
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Tausch Turbopumpen | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-05 20:00 | 0.01145
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Einbau Cryo Insert | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0.0076336
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Ausbau Septum | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 20:00 | 0.01145
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Rückbau Septum | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-12 20:00 | 0.01145
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Austausch S06DFV | 2024-08-27 08:00 | 2024-09-02 20:00 | 0.019084
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Tausch S05VV1T | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 20:00 | 0.0076336
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:GHADDF3 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0.022901
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:GHADDF2 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0.022901
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:GTH4DF8 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-22 20:00 | 0.022901
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:GHHDDF2 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-30 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0.022901
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:9.3 Replacement of Ion Pumps (parasitär) | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0.1145
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Austausch HTTDF2V | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-13 20:00 | 0.01145
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:8.1 Installation of the 14.5 GHz ion source from Frankfurt | 2024-10-21 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 0.076336
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Austausch Ionengetterpumpe YRT1VP4I | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-02 20:00 | 0.0076336
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Abbau gun-seitige Pumpkammer | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 20:00 | 0.0038168
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Wasserversorgung Kollektorsolenoid überarbeiten | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0.0038168
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:10.4 The new Helmholtz Young Investigator Group (HYIG) builds a laboratory in NE | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-19 20:00 | 0.057252
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:12.3 Balkendecke cwLinac Bunker Abdecken/ Transport vom Kryomodul nach HI Mainz | 2024-07-01 08:00 | 2024-08-14 20:00 | 0.12595
Vacuum Systems (Summe) |  |  |  |  | 1.5382
07_12 |  |  |  |  | 1.5382
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Preparations for renovation of EH (construction phase 0) | 2024-07-01 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0.41985
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.17 Ölwechsel Vorpumpen | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0.15267
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.19 Turbopumpenwartung Fa. Pfeiffer | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.20 Schnellschließerumbau LSB | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0.038168
VAC | PRO/COM/VAC | Belüften UH2 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN UH2 inkl. langem Anpumpen | 2024-12-12 08:00 | 2025-01-08 20:00 | 0.013359
VAC | PRO/COM/VAC | Belüften A3 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN A3 inkl. langem Anpumpen.1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-25 20:00 | 0.038168
VAC | PRO/COM/VAC | Belüften A2 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.13 Vacuum Check Leak BB5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-15 20:00 | 0.057252
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN A2 inkl. langem Anpumpen | 2024-09-12 08:00 | 2024-10-09 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.11 Delivery and exchange of IZ pumps | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.01145
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN A3 inkl. langem Anpumpen | 2024-08-26 08:00 | 2024-09-20 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | Belüften US4 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche + Anpumpen | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0.015267
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Stripper M-Zweig (GUMAUF) - Folientausch | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-18 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften TK8 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN TK BSM | 2024-08-27 08:00 | 2024-09-23 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Austausch Controller und Kabel (Pumpen + Profinet) | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-07 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:S01 belüften | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Einbau Cryo Insert | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0.0076336
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen S01 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche S01 | 2024-07-12 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0.057252
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen vorbereiten S01 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-22 20:00 | 0.057252
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen S01 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-17 20:00 | 0.030534
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften S04 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen S04 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche S04 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-18 20:00 | 0.01145
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen vorbereiten S04 | 2024-09-19 08:00 | 2024-10-09 20:00 | 0.057252
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen S04 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften S06 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Austausch S06DFV | 2024-08-27 08:00 | 2024-09-02 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen S06 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche S06 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-17 20:00 | 0.038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen S06 vorbereiten | 2024-09-18 08:00 | 2024-10-01 20:00 | 0.038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen S06 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-23 20:00 | 0.030534
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF3 - Belüften | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF3 - Anpumpen | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF3 - Lecksuche | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-11 20:00 | 0.01145
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF2 - Belüften | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF2 - Anpumpen | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF2 - Lecksuche | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-16 20:00 | 0.01145
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GTH4DF8 - Belüften | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GTH4DF8 - Anpumpen | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GTH4DF8 - Lecksuche | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-26 20:00 | 0.01145
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHHDDF2 - Belüften | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHHDDF2 - Anpumpen | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 20:00 | 0.0019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHHDDF2 - Lecksuche | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-07 20:00 | 0.01145
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:9.3 Replacement of Ion Pumps (parasitär) | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0.038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften HTT | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen HTT | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche HTT | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-26 20:00 | 0.030534
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften ESR Target | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen + Lecksuche ESR Target | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen vorbereiten ESR Target | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-08 20:00 | 0.019084
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen ESR Target | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-22 20:00 | 0.015267
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:8.1 Installation of the 14.5 GHz ion source from Frankfurt | 2024-10-21 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 0.038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Austausch Ionengetterpumpe YRT1VP4I | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-02 20:00 | 0.0076336
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften YR03 (Elektronenkühler + Pumpkammern) | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Verkabelung Extraktor-Messröhren YR03 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Verkabelung Ionengetter-Pumpen YR03 (Pumpkammern) | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen vorbereiten YR03 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 20:00 | 0.0038168
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen YR03 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 20:00 | 0.0038168

## Resource analysis pro Woche
24.06.2024-30.01.2025
Resource | Division | Aktivität | Geplanter Start | Geplantes Ende | EAC (FTE)
[5 empty] | W 26 | W 27 | W 28 | W 29 | W 30 | W 31 | W 32 | W 33 | W 34 | W 35 | W 36 | W 37 | W 38 | W 39 | W 40 | W 41 | W 42 | W 43 | W 44 | W 45 | W 46 | W 47 | W 48 | W 49 | W 50 | W 51 | W 52 | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5
Alle Elemente (Summe) |  |  |  |  | 0 | 35.1516 | 28.3516 | 16.3516 | 12.4516 | 14.3516 | 12.6516 | 12.2516 | 14.7516 | 15.0016 | 11.1516 | 10.8516 | 9.2016 | 8.9516 | 8.2016 | 8.5016 | 10.5516 | 9.8516 | 4.5222 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 4 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0
Beam Cooling (Summe) |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCO | ACC/BCO | 07_12:Vorbereitung e-Gun Test | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-09 20:00 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCO | ACC/BCO | 07_12:Testaufbau e-Gun Vakuumlabor | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-29 20:00 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCO | ACC/BCO | 07_12:Wiedereinbau in Kühler und Aufbau gun-seitige Pumpkammer | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCO | ACC/BCO | 07_12:Zwangserdung HV-Terminal | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-09 20:00 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCO | ACC/BCO | 07_12:Tausch Heizkabel Kathode | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCO | ACC/BCO | 07_12:Fertigung Abdeckungen / Kästen HV-Anschlüsse | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beam Diagnostics (Summe) |  |  |  |  | 0 | 6.4941 | 4.8941 | 3.6941 | 2.4941 | 1.8941 | 1.4941 | 1.6941 | 1.2941 | 2.0941 | 1.4941 | 1.2941 | 1.2941 | 2.0941 | 2.2941 | 2.2941 | 2.2941 | 1.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 6.4941 | 4.8941 | 3.6941 | 2.4941 | 1.8941 | 1.4941 | 1.6941 | 1.2941 | 2.0941 | 1.4941 | 1.2941 | 1.2941 | 2.0941 | 2.2941 | 2.2941 | 2.2941 | 1.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Preparations for renovation of EH (construction phase 0) | 2024-07-01 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Reparatur/Kabelzug LBS1 nach LSB2 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 20:00 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Kabelzugarbeiten | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-26 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | Techn. IBN BSM TK | 2024-09-24 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Reparatur HV Kurzschlüsse Tassen (GUX8DC4 + GUXADC2) | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Austausch S06DFV | 2024-08-27 08:00 | 2024-09-02 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:9.1 Repair and replacement of PMTs and scintilators for PDC | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-19 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:GHADDF3 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:GHADDF2 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:GTH4DF8 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:GHHDDF2 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-30 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:Austausch HTTDF2V | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEA | PRO/COM/BEA | 07_12:10.5 Upgrade Cupid System HITRAP to FAIR beam diagnostic standard | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control Systems (Summe) |  |  |  |  | 0 | 5.3163 | 4.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 5.3163 | 4.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3163 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:Preparations for renovation of EH (construction phase 0) | 2024-07-01 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:6.3 Modernization of gas jet controls | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:6.4 Digitization of ESR Cooler (Picoskope - installation) | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:Installation Netzwerk Switch im Strahlenschutzbereich (Nordbogen) | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:Integration Ventile Pumpkammer in Kontrollsystem | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACO | PRO/COM/ACO | 07_12:10.1 Extension control system from GTR5 to GTR7 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electric Power Systems (Summe) |  |  |  |  | 0 | 3.6471 | 3.6471 | 2.6471 | 0.84706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.84706 | 0.64706 | 0.84706 | 0.64706 | 0.84706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 1.6471 | 1.6471 | 1.6471 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 3.6471 | 3.6471 | 2.6471 | 0.84706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.84706 | 0.64706 | 0.84706 | 0.64706 | 0.84706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 1.6471 | 1.6471 | 1.6471 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:Preparations for renovation of EH (construction phase 0) | 2024-07-01 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | Abkabeln UH2 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | Ankabeln UH2 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | Abkabeln A3 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | Ankabeln A3 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | Abkabeln A2 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | Ankabeln A2 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:3.8 Replacement of thermal watchdogs in Alvarez Area A3+A4 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:4.5 Exchange/renewal of SIS12/SIS18 mode power switch | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:9.5 Power Converters GTE1QD11/QD12/KY1 refurbishment | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-29 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | PRO/COM/EPS | 07_12:10.4 The new Helmholtz Young Investigator Group (HYIG) builds a laboratory in NE | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-19 20:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrial Controls (Summe) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IND | PRO/COM/ACO/IND | 07_12:Integration neuer Controller in UHV-Steuerung inkl. Neustart Vakuum-Steuerung | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mechanical Integration (Summe) |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIN | PRO/COM/ENG/MIN | 07_12:3.12 Remodeling interlock buncher | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 20:00 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIN | PRO/COM/ENG/MIN | 07_12:4.3 Installation of gantry for µ-Spill Kavität or removal of cavity | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-04 20:00 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NC Magnets & Alignment (Summe) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NCM | PRO/COM/ENG/NCM | 07_12:3.14 Alignment of Alvarez A2 | 2024-08-30 08:00 | 2024-09-06 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NCM | PRO/COM/ENG/NCM | 07_12:6.5 Alignment - Erfassung der Maschinen | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plant & Facility Engineering (Summe) |  |  |  |  | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAT | FAM/GAT | 07_12:Cupid Upgrad - Kabelzugarbeiten (NE1 + NE3) | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAT | FAM/GAT | 07_12:Cupid Upgrade - Kabelzugarbeiten (NE8) | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-08 20:00 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ring HV (Summe) |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RHV | PRO/SIS/RHV | 07_12:Reparatur Septum | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-10 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RHV | PRO/SIS/RHV | 07_12:4.9 Repair of termination resistors of kicker modules | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RHV | PRO/SIS/RHV | 07_12:Reparatur Extraktionskicker YR07MP1E | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-19 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transport & Installation (Summe) |  |  |  |  | 0 | 8.1333 | 6.2333 | 3.2333 | 2.8333 | 4.8333 | 3.8333 | 3.9333 | 7.5333 | 6.1333 | 1.5333 | 1.7333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 3 | 1.2 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 8.1333 | 6.2333 | 3.2333 | 2.8333 | 4.8333 | 3.8333 | 3.9333 | 7.5333 | 6.1333 | 1.5333 | 1.7333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 3 | 1.2 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Reparatur UH2MS3 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-10 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Reparatur Vakuumleck Enddeckel + A3 DR31 Vorvakuum | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-27 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Ausbau Zwischentankbereich A2 + A3 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-25 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:3.13 Vacuum Check Leak BB5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Austausch Driftröhre UA2DR105 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-29 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:3.14 Alignment of Alvarez A2 | 2024-08-30 08:00 | 2024-09-06 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Rückbau Zwischentankbereich A2 + A3 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-10 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:3.8 Replacement of thermal watchdogs in Alvarez Area A3+A4 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:3.11 Delivery and exchange of IZ pumps | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Ausbau Einkoppelschleife UA4 und Einbau Ersatz | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Einmessen + Ersatz Pumpenventil | 2024-07-08 08:00 | 2024-08-09 20:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Fertigung neue Schleife und finaler Einbau inkl. HF-Leitung | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Einbau reparierte Emittanzschlitze in GUS4DE | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-08 20:00 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Stripper M-Zweig (GUMAUF) - Folientausch | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-18 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Einbau BSM | 2024-07-30 08:00 | 2024-08-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Tausch Turbopumpen | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-05 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Einbau Cryo Insert | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Ausbau Septum | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Rückbau Septum | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-12 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Austausch S06DFV | 2024-08-27 08:00 | 2024-09-02 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Tausch S05VV1T | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:GHADDF3 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:GHADDF2 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:GTH4DF8 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:GHHDDF2 - Austausch Kamera ggf. inkl. Antrieb | 2024-07-30 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:9.3 Replacement of Ion Pumps (parasitär) | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Austausch HTTDF2V | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:8.1 Installation of the 14.5 GHz ion source from Frankfurt | 2024-10-21 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Austausch Ionengetterpumpe YRT1VP4I | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-02 20:00 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Abbau gun-seitige Pumpkammer | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 20:00 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:Wasserversorgung Kollektorsolenoid überarbeiten | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:10.4 The new Helmholtz Young Investigator Group (HYIG) builds a laboratory in NE | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-19 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI | PRO/COM/TRI | 07_12:12.3 Balkendecke cwLinac Bunker Abdecken/ Transport vom Kryomodul nach HI Mainz | 2024-07-01 08:00 | 2024-08-14 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vacuum Systems (Summe) |  |  |  |  | 0 | 4.1608 | 6.0608 | 3.4608 | 3.9608 | 5.0608 | 5.3608 | 4.4608 | 3.9608 | 3.8108 | 4.1608 | 5.2608 | 5.6108 | 4.5608 | 3.6108 | 2.9108 | 3.9608 | 4.0608 | 2.1667 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0
07_12 |  |  |  |  | 0 | 4.1608 | 6.0608 | 3.4608 | 3.9608 | 5.0608 | 5.3608 | 4.4608 | 3.9608 | 3.8108 | 4.1608 | 5.2608 | 5.6108 | 4.5608 | 3.6108 | 2.9108 | 3.9608 | 4.0608 | 2.1667 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Preparations for renovation of EH (construction phase 0) | 2024-07-01 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.17 Ölwechsel Vorpumpen | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.19 Turbopumpenwartung Fa. Pfeiffer | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.20 Schnellschließerumbau LSB | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | Belüften UH2 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN UH2 inkl. langem Anpumpen | 2024-12-12 08:00 | 2025-01-08 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | Belüften A3 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN A3 inkl. langem Anpumpen.1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-25 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | Belüften A2 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.13 Vacuum Check Leak BB5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN A2 inkl. langem Anpumpen | 2024-09-12 08:00 | 2024-10-09 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:3.11 Delivery and exchange of IZ pumps | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN A3 inkl. langem Anpumpen | 2024-08-26 08:00 | 2024-09-20 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | Belüften US4 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche + Anpumpen | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-12 20:00 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Stripper M-Zweig (GUMAUF) - Folientausch | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-18 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften TK8 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | VAC IBN TK BSM | 2024-08-27 08:00 | 2024-09-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Austausch Controller und Kabel (Pumpen + Profinet) | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-07 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:S01 belüften | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 20:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Einbau Cryo Insert | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 20:00 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen S01 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 20:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche S01 | 2024-07-12 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen vorbereiten S01 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen S01 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften S04 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen S04 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche S04 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-18 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen vorbereiten S04 | 2024-09-19 08:00 | 2024-10-09 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen S04 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften S06 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Austausch S06DFV | 2024-08-27 08:00 | 2024-09-02 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen S06 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche S06 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen S06 vorbereiten | 2024-09-18 08:00 | 2024-10-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen S06 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF3 - Belüften | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 20:00 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF3 - Anpumpen | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 20:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF3 - Lecksuche | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-11 20:00 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF2 - Belüften | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 20:00 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF2 - Anpumpen | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 20:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHADDF2 - Lecksuche | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-16 20:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GTH4DF8 - Belüften | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GTH4DF8 - Anpumpen | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GTH4DF8 - Lecksuche | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHHDDF2 - Belüften | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHHDDF2 - Anpumpen | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:GHHDDF2 - Lecksuche | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-07 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:9.3 Replacement of Ion Pumps (parasitär) | 2024-07-01 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften HTT | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen HTT | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Lecksuche HTT | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften ESR Target | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Anpumpen + Lecksuche ESR Target | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen vorbereiten ESR Target | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-08 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen ESR Target | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:8.1 Installation of the 14.5 GHz ion source from Frankfurt | 2024-10-21 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Austausch Ionengetterpumpe YRT1VP4I | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-02 20:00 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Belüften YR03 (Elektronenkühler + Pumpkammern) | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 20:00 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Verkabelung Extraktor-Messröhren YR03 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Verkabelung Ionengetter-Pumpen YR03 (Pumpkammern) | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Heizen vorbereiten YR03 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC | PRO/COM/VAC | 07_12:Rückbau Heizen YR03 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## plw-metadata (hidden)
opx_version | 9
ts | 24006cf862bb0c602160a3393fcc3c800e453667975e00a275e751fd1533bb65
ctxt | Gau_mgQLPSp3jZl`DgSbZ>5'&2=Rj#Z7Wl@^;W!)GID[#DXd:[VP+CACh?'6B)cCkCldWb2V9iAF=*8FB^&cD/il$SQIOZjk3jdc^KteY';&J6?8,RgZcW'AUs3+go5EsJRL?c`\^*Edj/0/dZh8.FJ?C?qZ<I7m:P-a$hIO/&r83*M++!AEhK0?M79<N+,c[4g?qWC':05r+!:f*j`r*V+"tJbH9=`#+`]Xn<0-^_n8=+VDYT<M"Ar[kl.#&cF\r,?gA`VQ_?Vqh[EKplJ7^<df)r`4r3N`Ic\VfT(2Sjn@eIDd\(s/%4Q7JrU[^c_Rb,Q_oW;rB\.un$eqS:'2)46rQNt1pq'cHV+C4oK`MN2uPSsOF=NE!qnj9ID6(#9Znrl@*aM_,Mf\ng9=L$bQq`(1)E[;'P^,63aXF;me>1SCS,%O9q$_mn*UFi.&^5Rh9B@b#S*X>h>fN;)EFBig=fA&GnBX2[+EcZO!q,//_ol+"ZR[VIu!.cqZ>#f%^YBaa6e)p+-%a@+h\lA+5:o'n-,Kh]Gl5n0mpQhN^(=>P5XN0GdupkBn66*E&J'j'\4Wo-L(hH'oaWK)>$[n:sW&R]Glkt&Ls(#.:/\.Wg(N0LET,LO$%=Pkh=#`+Th%:.#kpf>5kf`/t604B>]K/>u^'<*4.+X8.>3j+>F=I8(AfM[jaENbS\Bk)o(CId3c91qf3OYY:-]L]Y.XlB$`b8!P<!(R-C<dQ55aHAPi8:g*0DVhtMOQaJVAQM6C4."-Gam$8Kqo2WD3+1dahImnL#frA=.\llHT;`hu['UBa2fa^9&m-:\,=[Qr_1`ml:gemSTJ);W9!fO!T8PRO*21Z8+<2Sm&V=[TamX%2gN>E7Fk2I4iVt0\\k&!A+i^6N6=h>=efju;!_O4r%S:[.@t<EZRtXDD_ELXK@Dn9V;O;KgM:1j*\h]K5`m"(SMX;Al/9,Tp/3^=48;_&a$K6aE(Y]dXT0s5El.jcR_o<9>"SHm7;)HK1NS-JkPP"T!i2^97+b'h5I.B;mMepHt\r`%dXs3b8^!/[t-HgPID&0IN!hl&PeX2Nh.]5#@2^'[W1q+WY_"GRdOd\^^1lHP+V.]"Z/8WTcj/qRUYZ%>;G*3qM%7_F\H#<"E0$/X_,UNdQ:bcL`hW`TQ6@05:4p5ZP"JK.[m1;`_Qn%cHZW1qndfEno$O7reWCXsBZG\*LP@;(h!GakSP<`oVYS106Z00Y/hnV!:VCPgeh8mT<hfGq@F*!/Y.MB"116,!OIG[j9_iE->o`LLia;!VV%R-k%28[U),jS)S=0_h*\F5*,mO_=,@'k_n-*'.rBXQZ26sAEk%b!0;(+Pp+,\@U#.fp:LDK/aU\Eg0)X'ON2/FI6eGLa$*6n;[Q7GD*^C_l\3&X+P)q&j1PW5lVL<4/CF&FG&jY_P?(MJ0m!:#u\l8J:*,,;OP$mgfj:8+DTd42dh#q3Squ]:1-oe,L1f2T`82RZq*@)nRBY3gbgc+El>r%TGNq*>mVH\]!<?+lO5\"Z_uHS.coRYE6nZqn%8(`nKP;&/uktk%I&p35GIEOG5`cE01jKmgQOr0CBJ'Jp&ZZh+?NJmXbku]`s>U!*dFAB*Q&"/5_B6ngTYWS4"bp#kpPM2Sk&GAE8oe7qt9;h[=3Xj@onhE[IN3Sokd6H#sF`U6HVU3sVj=a`\-ajZ@+9C(uAEUqp/J=0>A\/3fr"2:2R6_!lAZ3!261Ug=f!]#9(PQV-]OWZ`QDl%TZjgjAQlhQn=!X*&__I=:eFXf6F>$.D=1WMTAsEo3jDqGc"P.Y<-[+Bq9rgi1nEPR)_Kd=#g@oar=+j[qEETQ#l2PV_UREV@Cp.1`eW"f:O4YE92BA3oZm6dogC40_to0hS8gqFD9.;g9F^%T:%(hS4Q4"4ek',G*nFj!$pI#sssTHEC4`e:al_+E6:/&s=jZ_R3(q\'jj/[qb>IfZ)BK%ji"o[aFa%K8A]<;7CkYgGt;]m''V:7tI=j]KI;a+G3T<j8_.PdlV%K8OEXo7#1kiSmI]$[//^_WpbF5mD'7@i7G1#^sd]1f]I.1(U7qgS-5!#BhoM&F@>@$6FS+[lg8kngPt#Jdhn:.4!Ve'l7S3;EA3J.*p*9*"5L'.W4.frq_FuTh1-3dU?*)F)E-rflu5.)cdi'0;rlXTEipZ4eVm]P'gB'rPHg:.lo-TDUckGC4`<H;A$"_\I@lW6080Oj.Yk&E)s?oS0qrA!gMWn)6EfK17o9EBVtcQTj<QBB2Ge@+981W!g5Io*c!=4"3Tq[$(D-Z2FMES2K^V>4(r3!f2Jq?j$8M"-#Z>m4ho-4]0=(ZK7/F5:lt'E*le#+2n)>c>CF1c*NhS#<clE*8GsU:q,0M.+iO>&EQtu],s7XPT=fk@gDUZRDZ?BP]?^%[7d8)Ro'sFb#Vkq43857<.bbU@:gJ\Pl3(QmiX1)mMreAB#=ZWOi-"IDu_hSC3\sJ(El>=i;Q`[54).fk6as\bc$b%.Ee06;fQ0pR6pXSppU"@L]>FRWel`H]d5l_VXVcK\&F`k):P_H5/qu4s4]Jre3caA'^h4XS'U?bZsSRXR8;34fI8YtthDi!UH*p>*7_iNgh5<R)&>Jt*Zp/`k_rT`2W:MKt<>943N%&f6MH!HuF$ao+sU>57a6a]7m:oeTlT3AW.XsS6/.5^U.*a5]&BI@J]?#>".=8Or/eQ-I43Gj3On]8/;W-ZO86;!A1^lO_3)44qAW@)[YeTt#ED_T&[RGdi)j<sM31W!KR_KQjU]4Ge;2Hdge62V9V>BDnW.adD@0'Y=*m<X[[[DSm?M,uYN;D$3$!^`[0(>@#VL3VL\:V8@1)a`Sbfk@b@n>XEUN0@&@Ch]l(O%'CjX[CBc+PZ$eID1W*g8#G[o*ARp/hO3jN_<I8D8J%W>Q@&N[SEsUaH7h)p!F%oCd$eFi7m&MT=osQkcach5PHOV5NN"9JZ#P,N%M-]>3)T=,`$O6gD@V-9`<;D"TTdr<#$tU;*c][]H>n#?@7.2,9R/Jlp/lP#HXO[+\?>hfHRc?lUH3k<ssLaI@3g$k-K2,SU9[1m<bnU(Oo^:75.9NB_=NWc1Z>,V)!m3%Qk9[gJj&Me[]F$Fm<%r]OTQ<3%)SgmSs`$D9To]2VUR)fudbLN<`(KT-k$\lMu'-#>IJakk<$#>1q"([9T1:,Kg!eJ%g;Up(m`3VWG#!@rR@q(n@4R4&f`.U/0ikVrWB3e6($A=I;r#MARE,>CQ6Ho;+D-"CA$M0-_lTJ`<sDc;m?8$EA>T721uT0$E0h7==lWrSuYtTqG/$=U#\hKCHm,3)]O_4Hm)I3:09+jV7A[1&63kQWM,eKtk:YCdOW0W_^I[EZOq5Q2e-p"l'@'Hgp3>5Bg#0d#httj2u^t5*HO.p*ARljlGZ;(6HJoq0D6+.2F,)`naJj&"DgYcba$n/qPbJDk%PWi:D!.JW7r"cpp]WW`r$1$eD$6pfi7@3;7'L0.[6<6/^'2r2I1%9P-G3j3<#)"0?tE^8s:cPZVUE^OcT^0XJ_CVp4B'3`n"^Q:,ZL0Ds@:o#;iaYi'nK*fO#sp=<RlQJMs8YeT16P<j7&3Jm%J-l0?;-[F#kRl)!V'G`Lk&L20rM@?eG`lJ1Y=O3i`DpIU]5@$'?P6)qe;^J;McFjDJD`RaM$TRu6fW>"V"3MoiE`cuf&CFCO8e*>+&EAj?)@/?7nZlR0LZ7+DJG^^ud:Q,HaW$$T,RgB%^n8m1YKI%MVGB+:,gSIK&Zip@#*Sik=H[9Sgs,+=>kA^qq@`_p^VP6%SGGA%I"$_PI_i9#RSXp[?t#UX6.P)fC%G4D?hW*8ea+T4P_pc/Zp&Lg05X`sII>*S36Nuq#4,q+RfTe!6eneS+)#]9P1e?+aZouWKG^tSqcG6R\J30YK7Ed)a"IJ3Tjq'.:AqcUZh\H#1)%\#Gr_KKUG:mL4Nf1B6M.S6/S5,=S+Wu.e=cO+9pVRZf&B\G1^6)?17RblhVu@]8SRGC*O8nUbknY0$[c&/7$<(O6_+d7D:HV5>)Q*GF`*9nSl-$@_^_tQ;<u-LG"H'iMcYcbq&V60b$aF@q&J0fbis=&Cqm]L/ANd:jt[i-_hqL.9-KkG%K]WC2o9>;iJ3!9'j?F8,c?A\)4%<P.^g?bci(Y%&fq]be+sc-_B!#]Ym-.jcGr+e!4%3tkLdElM/3;i)hr-bACMmcQm9unXu_P;]5^Gs/f0SnioKaGH67We,#XMDjQ$BdfbBeXJlK.2j(5L<=ZpjDZ3Zc94@eKAN"7Yr,W<(*Q9-l,';MfLIV`SLB6G,4LK5UkG9(5O0KDiCo,RYTi^7uj-J#f``ag0(k8g*Q$1Du55MsNUp-a%V>t$\BjUogrb,'a\)*rhm[Q19t_gf#K.2Dh2?5_L`0e9k)aY]@S/L1&T/9E+c`C&#XlklWVU+3',&Z4"@fubHVRr"626/p#qcf>Y+i]($TZ&Gc5)4Y_"06Dn[Vic2Vkp3pi9P`I)9F9Qi9V]0H3TO\A[++OhPa8ErP`q*bQ"8TdG?SRFL3SF&P!&tolS$FU:g>n2#,`G9X81+0@l0^J\c^-p@Z$5j?_SE&2A[R0o+C9#mn?E^:--O<`bC]C6>+g19:+NDp=KdD\en1ZZ'k45dj&KH&7Hc+dTNb0NcVlpkt4\"91XN[Tr'Wk/JU[`]j%B\nVW]+L8lHH`cAZgRht:&/etI8s6Io/\,3C75!=7nVqd_dFRpi*;6@$0<W3"coFHlcJ`7WQQD-a*:JR1@j7g]L:(Ela/gDCKU7Oa1i"jeEV4-\FVNI!n:;&h2WZ]=MjUrm3U5+l8S\73,.IUYda7LCiEg>Z/CgS:.FY63/?MNSI*pqAlK8Q2Xos$8Up!bo/Ech>iVN9Vm[.iu&nFQl8Y.&iL*rU6SEOFT71q3>tLuh%RkLj=Q%TXYH>'irqg^A\oNId3`5:e*66eYck\cK=sf'9Eb+pe>H\$OnfYO?>;@#W?>b4TW>Bs[Y3kTrZPbmq*Q?N[]&-_`8(W`uXskWek6b2L!hmj@0#]GNCs+,IVQn9Q0CdE&]tdWa%Q,1GIb=9G?h\]Y#D$+i?YI_-bAk.',1MeX?-Eq4%.#fkqBiHqW1,e[8j4o/br\QAA>TB;nEXbN/b;_P<Q$.i_YFFL.YAD+H5Za&Kf-(A3\l5Kr<XV!bUMXMglo!%4$UXBTX_kc:X4M@!H<"8(=gLj^"%kKtN%6Hq0]DuX#BsG#lbW:h\q$"Bfm#LD6G0M$7%@Cu(p6\7_q[oKGZTrU>c@AlAD-4*[>PR@n[[gasoFl/1GP,fFS])$*kd<!_rJUH*d\g.T02@bGGBO$f%D4q\PA<EGGn8N"G<"i5P(%pW[LCX'Z==_$=8Bfh[(fpS?^(N]jJFY/3k9fXP'b6HgkYoa(I;p5'e8YJ3ZQ]C2%eLgO&hBQ"[:9\\"ZgH**q$Q!b+sQaih:5S.i\aWE[JLn!!_<9qN9eI9t3siL=#=qp4'phtI<mrcqf3./"auLE;iAf49I6ZNKJl-m!K3?Dju)rP?=[5g:Mg^#Kt/+Y)eZro$s(r6G^Q$WW.-:a#9;CA8j`""$%U]e@+QqZtpN57eFrW(BZg