## Slide 1: Reorganisation UNILAC Shutdown nach Reparatur HSI-IH Wasserleck (U. Scheeler)
Abteilung LINAC, stellv. Maschinenkoordination

## Slide 2: Planung: Stand März 2024
Ziel: Abschluss der Vakuumarbeiten an HF Tanks bis Ende September
geplante Schwerpunkte: Vakuum+DRen A2+A3, Austausch EKS A4
unvorhergesehene Arbeiten: Wasserleck UH3QT3, Auffälligkeiten an Verkupferung IH1
 | Tätigkeit |  | März |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | Sep. |  |  |  | Oktober |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dez. |  |  | 
 | Dryrun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Tunnelschließung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MeWe+TRI | Fertigung UA2DR105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Einbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VAK+TRI | Auseinanderziehen UA2BA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vak | Lecksuche BB5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EN, TRI | Justage UA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Zusammenbau Zwischentank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Vakuum IBN A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI+Vac | Einbau IZ Pumpen US3+4 Interlock BB3+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VAK+TRI | Lecksuche UA3DR31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ausbau Zwischentank A3-A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Lecksuche und Dichten Enddeckel UA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Vakuum IBN A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, VAK, EPS | Beseitigung Leckage UH3MS2/ Ausbau SL Deckel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, EPS | Einbau Thermoschalter UA3+UA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Austausch Wasser+Vorvakummschläuche UA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MIN,TRI, Vak | Einbau UN5QT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Beschaffung + Fertigung Anschlussteile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Verkupfern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Einbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Fertigung Reduzierflansch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PSU,HF, TRI,Vac | Ausbau Einkoppelschleife UA4 und Einbau Ersatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PSU | Einmessen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vac | Lecksuche+Vakuum IBN A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: Planung: Stand September 2024
nach abgeschl. Fehlersuche Alvarez:
A2: DR105 nur Erdschluss, kleines Leck an BB5, +def. Ventil
A3: DR31 dicht, Enddeckel Vorvakuumleck durch eigene Pumpe gefixt
IH1 noch im Gange, zusätzlich Austausch von Pumpen+Ventilen
Bereich US wird große Baustelle im November (Gasstripper, SD, Pumpen, HF-Interlock)
reduzierte Tunnelöffnung durch HF IBN IH1+ BKS Tests
keine Einschränkung der Betriebsfähigkeit durch Aussetzen von geplanten Arbeiten
weitere Wartungsarbeiten: EH-Strahldiagnose, Thermowächter, TK3_UF, Vakuumsystem Ventilsteuerungen (mech. Teil), BSM
 | Tätigkeit | Juli |  |  |  | August |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oktober |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dez. |  |  | 
 | Dryrun/Strahlzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Tunnelschließung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, VAK, EPS | Beseitigung Leckage UH3QT3/ Ausbau SL/ Öffnen IH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, VAK, EPS | Beseitigung Leckage UH2MS3/ Ausbau UH2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HF, ACC | HF Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LIN, TRI | Dickenmessung SL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Einbau SL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vac | Vakuuminbetriebnahme RFQ,SL,IH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, VAK | Austausch 5 IZ HSI-RFQ+ 2 Turbos Dummy TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, EPS | Einbau Thermoschalter UA3+UA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Austausch Wasser+Vorvakummschläuche UA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MIN | Nachfertigung und Verkupferung Reduzierflansch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PSU,HF, TRI,Vac | Ausbau Einkoppelschleife UA4 und Einbau Ersatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PSU | Einmessen+ Blindflanschen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HF | Fertigung HF Leitung /Einbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Kühlwasseranschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MeWe | Fertigung neue Schleife und finaler Einbau /FOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vac | Lecksuche+Vakuum IBN A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HF | HF IBN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vac | Stickstoffleitung zum Belüften installieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, Vac | Installation M-Stripper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, SD | Installation BSM im TK, Vorarbeiten noch offen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI+Vac | Einbau IZ Pumpen US3+4 Interlock BB3+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI,SD, Vac | Einbau Emittanzschlitze+ Gitter in US4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VAC | (Turbo)Pumpenwartung TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |