## Slide 1: Operateurschulung 2024
U. Scheeler, H. Vormann, M. Vossberg GSI Darmstadt

## Slide 2
Personelles
Shutdown Übersicht und Details
Offene Punkte und Beschränkungen
Grundlegende Hinweise zur Strahleinstellung am LINAC
Kurzer Ausblick auf die Strahlzeit 2025
Inhalt

## Slide 3: Personelles
Besetzung Maschinenkoordination UNILAC: (H.Vormann / U.Scheeler)
Besetzung: STV UNILAC (H. Vormann / M. Vossberg)
Betriebsverantwortung: kommisarische AL LINAC – U.Scheeler
Rufbereitschaftsteilnehmer:
          L. Groening
          U. Scheeler
          H. Vormann
          M. Vossberg
          F. Dziuba (30%)

## Slide 4: Shutdown Übersicht und Details
Reparatur Triplettlinse UH3QT31 im IH1
Austausch fester Tauchkolben am HSI RFQ
Reparatur/Wiederinbetriebnahme UA2DR105
Austausch EKS UA4BA4 gegen FOS Design und Anpassung Energieleitung
Austausch UT2MUX und Reparatur des Ersatzteils
Austausch Thermowächter UA3+UA4
Reparatur Strahldiagnose UXA
Reparatur Emittanzmessung US4
Austausch einer Vielzahl von Vakuumpumpen, insb. am HSI RFQ und im Stripperbereich
Trennung Vakuuminterlock BB3 und BB4

## Slide 5: Shutdown Übersicht
 | Tätigkeit | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  | 
 | Dryrun/Strahlzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Abt. | Tunnelschließung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, VAK, EPS | Beseitigung Leckage UH3QT3/ Ausbau SL/ Öffnen IH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, VAK, EPS | Beseitigung Leckage UH2MS3/ Ausbau UH2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HF, ACC | HF Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LIN, TRI | Dickenmessung SL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Einbau SL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vac | Vakuuminbetriebnahme RFQ,SL,IH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, VAK | Austausch 5 IZ Pumpen HSI-RFQ+ 2 Turbos Dummy TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI+Vac | Einbau IZ Pumpen US3+4 Interlock BB3+4, Ventilrep. US3VV2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI,SD, Vac | Einbau Emittanzschlitze+ Gitter in US4 /Schlitze US1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI,Vac | Austausch Pumpen Gasstripper/ Kabelverlegung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, EPS | Einbau Thermoschalter UA3+UA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI,Vak | Fehlersuche UA3DR31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Austausch Wasser+Vorvakummschläuche UA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MIN | Nachfertigung und Verkupferung Reduzierflansch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PSU,HF, TRI,Vac | Ausbau Einkoppelschleife UA4 und Einbau Ersatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PSU | Einmessen+ Blindflanschen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HF | Fertigung HF Leitung /Einbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Kühlwasseranschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MeWe | Fertigung neue Schleife und finaler Einbau /FOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vac | Lecksuche+Vakuum IBN A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HF | HF IBN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, Vac | Installation M-Stripper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI | Reparatur Tunnelseptum Ersatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NMG | Magnetvermessung Tunnelseptum Ersatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, Vac | Vakuumtest Tunnelseptum Ersatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VAC | (Turbo)Pumpenwartung TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vac, | Folienprüfung und -ersatz TK mit Dokumentation Uranbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI,Vac, SD | Umbau Schlitze UN6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI,Vac, SD | Reparatur UR5DC6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI,VAc,SD | Reparatur+Einbau SD UXA2+UXA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRI, SD | Installation BSM im TK, Vorarbeiten noch offen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Shutdown Übersicht und Details
HSI- RFQ:
Austausch eines festen Tauchkolbens (Nr.4) zur Anpassung der variablen Tauchkolbenpositionen
Austausch Thermowächter UL5QT5
Einbau neue Einkoppelschleife UA4BA4 mit Anpassung Energieleitung

## Slide 7: Shutdown Übersicht und Details
Reparatur Triplettlinse UH3QT31 (Wasserleck)
Anheben Triplettlinse und Reparatur Leiteranschluss

## Slide 8: Shutdown Übersicht und Details
UH3BI1: CU- Ablösung in T-Nut
Probe-Messungen zur Schichtdicke am SL-Girder
Gerät ist zum Auffinden von Kühlkanälen geeignet

## Slide 9: Offene Punkte und Beschränkungen
Reparatur UH2MS3H (Wasserleck)
UA3DR31 wurde vom Vorvakuum abgeklemmt und hinterer Tankdeckel wird separat gepumpt
UA1BA1 Vorvakuum- +Kühlschläuche
UA2BA2 Komplettservice mit Austausch Tankdichtungen und Justage
-> Verschiebung in den nächsten Shutdown notwendig

## Slide 10: offene Punkte und Beschränkungen
UH3BI1 Amplitudenbegrenzung -> Konditionierung zeigt leichte Wirkung
UA1BA1 Amplitudenkalibrierung -> bis zu 10% über A/q Wert möglich/nötig
Phasenbeziehung UA3BA3/ UA4BA4-> Überprüfung mit Strahl nötig-> Referenzbild muss neu festgelegt werden
Energieschärfe HLI -> ist nur bei letzter Einstellung für UCW aufgefallen, Teststrahl im Januar geplant
Arbeiten am A4 mit neuer EKS dauern an

## Slide 11: Grundlegende Hinweise zur Strahleinstellung am LINAC
Es gibt Übergabestellen zwischen den einzelnen Beschleunigerabschnitten, an denen die Beschleuniger- Einstellung auf Basis der gemessenen Strahlparameter manuell angepasst werden muss!
Es existieren in der Regel Referenzbilder für Gitter, Phasensonden/Tanks sowie Transmissionswerte, die als Vorlage dienen.
TK8/9

## Slide 12: Grundlegende Hinweise zur Strahleinstellung am LINAC
Beispiel Transmission: Bi Strahl zu A3/A4 Energie- Betrieb aus 2020
Trafo | A4 Energie | A3 Energie
UL5DT8 | 6.87 mA | 5.71 mA
UH1DT1 | 4.73 mA | 4.28 mA
UH4DT4 | 2.98 mA | 2.78 mA
US2DT5 | 2.87 mA | 2.87 mA
US4DT7 | 2.46 mA | 2.46 mA
UA4DT5 | 1.78 mA | 1.68 mA
UT1DT0 | 1.69 mA | 1.69 mA
TK2DT4 | 1.50 mA | 1.50 mA
TK3DT3 | 0.74 mA | 0.68 mA
TK3DT4 | 0.76 mA | 0.66 mA
TK4DT3 | 0.74 mA | 0.59 mA
TK7DT3 | 0.70 mA | 0.57 mA
TK9DT8 | 0.63 mA | 0.42 mA
Transmission HSI bei Hochstrom 50..60% (Strom)
Umladungseffizienz (Gasstripper) bei 13% für schwere Elemente (in Teilchen-> Ladungsänderung fliest ein)
Poststrippertransmission 80%+
Anpassung TK Eingang
TK Umladungeffizienz 13%+ (in Teilchenzahl)

## Slide 13: Grundlegende Hinweise zur Strahleinstellung am LINAC
UH1: hor. schmaler als vertikal nach Änderung der QQ Fokussierung
US: Gasstripper Fokus durch das Stripperröhrchen und gut getrennte Ladungszustände einstellen
HLI: Hysterese UN3MU1 beachten
HLI: Phaseneinstellung HF mit Anpassung IH-RFQ beginnen, Einstellung soll im Januar verifiziert werden
Beispiel: PG-Bilder Uran 2021:

## Slide 14: Grundlegende Hinweise zur Strahleinstellung am LINAC
Beispiel Phasensonden: Uran 2021
Einschussbedingungen Alvarez einstellen (Phase S9-AI)
Bunchereinstellung BB3+4 etablieren (Bunching + Debunching) ->Sonden S9-A1 (gleiche Breite)
Anpassung TK oder EH Eingang (Energieschärfe optimieren-> hor. Profilbreite auf Gitter nach Dipol reduzieren)

## Slide 15: Grundlegende Hinweise zur Strahleinstellung am LINAC
Dipole und Beschleunigungskavitäten auf Sollwinkel/-amplitude betreiben
Strahlenergie kontrollieren
Geradelegen
transversale Fokussierung und Bunchereinstellung (longitudinal) anpassen
mehrfache Iteration nötig
Ursachenrecherche bei großer Abweichung von Theorievorgaben
Feinoptimierung auf Transmission

## Slide 16
Reparaturmaßnahmen am UNILAC sind abgeschlossen, Ausnahme ist A4
Start mit mittelschweren Isotopen, Schwerpunkt für EH ist 48Ca-Strahl, am Ende Uran im Mischbetrieb
Einbau der neuen HLI IH DR UN5QT4 event. nötig, falls Transmission nicht zufriedenstellend ist-> 1TµA am Target EH
letzte Strahlzeit mit altem BKS-> neue Bedienmöglichkeiten ausprobieren
Kurzer Ausblick auf die Strahlzeit 2025

## Slide 17
Ein großes Dankeschön allen Helfern, für die nahezu reibungslose Abwicklung der Shutdownaufgaben
Viel Erfolg für die Bewältigung der Aufgaben in der kommenden Strahlzeit
Danke für die Aufmerksamkeit!
Schlussbemerkung