## Slide 1: Terminplanung Digitizer
D. Ondreka
CSG, 03.02.2025

## Slide 2: Planung: Phase 1
Demonstration der Funktionalität der neuen Implementierung
  Anzeige von Signalen diverser Digitizer mit Fixed Displays
Rollout auf Pulslastsystem
  Abschluss Mitte Februar (15.02.2025)
  Anschließend Probebetrieb zur finalen Abstimmung mit ACO
Rollout auf Digitizern für Ersatz Oszi-Turm
  Abschluss Ende Februar (28.02.2025)
  Liste der umzustellenden Digitizer
    Injektionsgeräte (Chopper, Bumper)
    Extraktionskicker
    Dipolstrom
  Anschließend Betrieb während der Strahlzeit 2025
    Kennenlernen für Operateure
    Erfahrung mit Betrieb und Wartung der Systeme für RB-Planung 2026

## Slide 3: Planung: Phase 2
Umsetzung der Mindestanforderungen für den Routinebetrieb
  Implementierung JAPC-Plugin
  Aufteilung der Verantwortlichkeiten in der RB zwischen SYS und ACO
Implementierung JAPC-Plugin
  Zieltermin: Mitte 2025
  Genauere Planung erfordert Abstimmung mit ACO-Experten
    Festlegung der relevanten technischen Eckpunkte
    Erst dann Aufwandsabschätzung möglich
Demonstration JAPC-Plugin mit Strahl
  Zieltermin: Engineering Run Februar 2026
  Darstellung von Digitizer-Signalen mit der Digitizer-Applikation von ACO
Rufbereitschaftsplanung für Strahlzeit 2026
  Zieltermin: Ende 2025
  Erfahrungen aus Strahlzeit 2025 werden berücksichtigt

## Slide 4: Digitizer-Betrieb 2026
Randbedingungen
  Betrieb aus dem MCR im FCC
  Alle Digitizer müssen verfügbar und umgestellt sein
Rollout von OpenDigitizer auf alle Digitizer
  Zieltermin: August 2026 (finales ACO-Release)
  Tools für Rollout erforderlich wegen großer Anzahl
    Abstimmung mit ACO im ersten Halbjahr 2025
    Insbesondere Konfigurationsdatenbank benötigt

## Slide 5: Planung: Phase 3
Volle Integration der Digitizer ins FAIR-Kontrollsystem
  Interne Aspekte ohne Auswirkung auf Nutzer
  Implementierung entlang ACO-Roadmap
RBAC
  Ziel: Implementierung in 2026
Weitere Aspekte erst nach System-Entscheidungen durch ACO
  Post-Mortem, Transaktionen, …

## Slide 6: Meilensteine
15.02.2025 Digitizer für Pulslastsystem im Probebetrieb
28.02.2025 Digitizer für Oszi-Turm-Ersatz im Probebetrieb
Mitte 2025 JAPC-Plugin implementiert
Ende 2025 RB-Aufteilung für Strahlzeit 2026 abgestimmt
Februar 2026 JAPC-Plugin mit Strahl demonstriert
August 2026 Rollout für alle Digitizer abgeschlossen
Phase 1
Phase 2