## Zeitplan stra. Begutachtung
Termin | Gremium | Themen
Mo 31.03. | Management Board | Vorbereitung der Sitzung des SAB, Zwischenstand der wissenschaftlichen Begutachtungen, Diskussion zu Forschungspolitischen Zielen, Vorstellung Zeitplan zur Vorbereitung der strategischen Begutachtung, Diskussion Startwerte, FIS-Roadmap (Beschluss zu strategischen Ausbauinvestitionen)
Di 29.04. | Strategischer Beirat | Monitoring, FIS-Roadmap (Beschluss zu strategischen Ausbauinvestitionen)
März - Mai |  | Wirtschaftsplanaufstellung in den Zentren (als Basis für Startwerteabfrage)
Anfang Mai |  | Umlaufbeschluss der Forschungsbereichsplattform zu strategischen Ausbauinvestionen
Mo 12.05. | Management Board | Nachbereitung der Sitzung des SAB, Vorbereitung der FBP, Zwischenstand der wissenschaftlichen Begutachtungen, Diskussion zu Forschungspolitischen Zielen, Ausblick/Vorbereitung der strategischen Begutachtung (Vorstellung des Templates für Programmanträge), Diskussion Startwerte, FIS-Roadmap (Beschluss zu strategischen Ausbauinvestitionen)
Anfang Juni |  | Versand des Templates für Programmanträge und Startschuss des Schreibprozesses
Juni - Juli |  | Versand Startwerteabfrage durch Geschäftsstelle
Fr 04.07. | Forschungsbereichsplattform | Nachbereitung der wissenschaftlichen Begutachtungen & der Sitzung des SAB, Diskussion zu Forschungspolitischen Ziele, Innovationspool Materie, Ausblick auf strategische Begutachtung (Vorstellung des Templates für Programmanträge), FIS-Roadmap
Mi 13.08. | Management Board | Nachbereitung der FBP & Vorbereitung der nächsten FBP, Vorbereitung des LA, Diskussion zu Forschungspolitischen Zielen, Diskussion zum Stand der Ausarbeitung der Programmanträge, Diskussion Startwerte, FIS-Roadmap
Sommer 2025 |  | Mit den Aufsichtsgremien abgestimmte Startwerte an Geschäftsstelle
Fr 19.09. | Lenkungsausschuss ggf. inkl. Closed Session für Management Board | Vorstellung neuer Sprecher:innen, Vorbereitung der strategischen Begutachtung, Vorstellung Stand FoPoZi, FIS-Roadmap (MB: Vorbereitung FBP und finaler Beschluss zur Strategie des FB Materie)
Fr 10.10. | Forschungsbereichsplattform | Finale Einigung und Verabschiedung der Forschungspolitischen Ziele, Vorbereitung der strategischen Begutachtung
Mo 10.11. | Management Board | Nachbereitung der FBP, Vorbereitung der strategischen Begutachtung
2025-10-28 | Senat | Vorstellen der Strategie des Forschungsbereichs und der Forschungspolitischen Ziele; Senat bestätigt die Startvorgaben der Startwerte
Mitte November 2025 | AZG | Verabschiedung Forschungspolitische Ziele (und Strategie des FBM) und Übermittlung (Kenntnisnahme) an Helmholtz-Senat; Festlegung Programmperiode und die für die einzelnen Jahre zur Verfügung stehenden Budgets der Forschungsbereiche; Übermittlung der im AZG verabschiedeten FoPoZi und Startwerte als verbindliche Basis für Programmantrag an MB
Mitte Dezember |  | Abgabe und Fertigstellung der Programmanträge
Vor Weihnachtspause |  | Befassung (und Freigabe) der Programmanträge durch Management Board
06.01.-13.01.2026 |  | Überarbeitung der Programmanträge (nach Feedback des MBs)
13.01.-10.02.2026 |  | Redaktioneller Überarbeitung der Programmanträge durch Lektorat
10.02.-24.02.2026 |  | Finale Überarbeitung der Programmanträge (nach Feedback des Lektorats)
24.02.206 |  | Finale Kenntnisnahme der Programmanträge durch Management Board (13 Wochen vor Strategischer Begutachtung)
2026-03-03 |  | Frist für letzte redaktionelle Änderungen und Layout an Programmanträgen (12 Wochen vor Strategischer Begutachtung)
2026-03-17 |  | Frist zur Einreichung der Programmanträge bei Geschäftsstelle (10 Wochen vor Strategischer Begutachtung)
2026-03-31 |  | Versand der Programmanträge an Gutachter durch Geschäftsstelle (8 Wochen vor Strategischer Begutachtung)
Mitte April 2026 |  | Hauptprobe (ggf. dezentral)
Anfang Mai 2026 |  | Generalprobe (MDC, Berlin Buch)
26.-29.05.2026 |  | Strategische Begutachtung (MDC, Berlin Buch)

## Gutacher stra. Begutachtung
Possible Candidates for the Strategic Review Matter in 2026
Norbert | Holtkamp* | SLAC, USA | Cross-reviewer, chair
Klaus | Blaum | MPG, Germany | Additional Peer MU
Pascale | Ehrenfreund | GWU, USA | Cross-reviewer
Trevor | Forsyth | LINXS, Sweden | Reviewer at Hereon
Giovanna | Fragneto** | ESS, Sweden | Chair at FZJ review
Young-Kee | Kim | U Chicago, USA | Chair at KIT | Teilnahme Heuer / Kim ist noch nicht klar
Berthold | Schmidt | TRUMF, Germany | Additional Peer TT
Ora | Furman | Hebrew University of Jerusalem, Israel | Additional Peer MML/Life
Patrizia | Rossi | Jefferson Lab, USA | Chair at GSI review
Christian | Rüegg | PSI, Switzerland, Chair | Chair at HZB review
Francesco | Sette | ESRF, France | Chair at HZDR
Daniel | Zajfman | Weizmann, Israel | Chair at DESY review
*) Foreseen as chair for the Strategic Review.
**) Possible cross-reviewer for the Strategic Reviews in Matter and Information.
***) Voting is underway for a candidate from Israel.