| Meeting: | Gesamtprojekt UNILAC-Reparatur und Interimslösung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 14.04.2026, 13:30-15:00 |  |  |
| Leitung: | R. Aßmann |  |  |
| Protokoll | R. Hess und A. Seibel |  |  |
| Teilnehmer und Verteiler: | Teilnehmer-Mail-Liste „Gesamtprojekt UNILAC-Reparatur und Interimslösung“ |  |  |

| A: Aufgabe, E: Entscheidung, I: Information |  | Wer | Bis wann |
| --- | --- | --- | --- |
| # Einleitung (J. Blaurock) |  |  |  |
| I I I I A I I | - Wiederherstellung UNILAC als oberste Priorität, für Inbetriebnahme FAIR und wissenschaftlichen Betrieb - Es sollen insgesamt 3 Projekte priorisiert werden, auf die R. Aßmann in seinem Vortrag näher eingeht - neue Projektorganisation/struktur - Das Wiederherstellungsprojekt UNILAC wird signifikante Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, benötigen: hier sind alle Shareholder (Bund, Land Hessen, internationale Teilnehmer) als Unterstützung mit involviert. - Vor dem nächsten GSI-Aufsichtsrat, der am 11.06. tagt, soll ein technisches Konzept für alle drei Teilprojekte zur Entscheidung vorliegen - Action: Die technischen Konzepte sollen dem JSC und einem Sonder-MAC vorgetragen werden und jeweils eine Stellungnahme eingeholt werden. - Maßnahmen und Bestellungen zur Wiederherstellung des UNILAC sollen nicht auf Budgetentscheidung warten, sondern direkt loslegen, Budget wird bereitgestellt. - Im Zuge der Planung der technischen Konzepte der drei Projekte, muss auch die Ressourcenplanung angepasst werden. |  |  |
| - Projekt-Organisation (R. Aßmann) |  |  |  |
| I I I I A I I I I I I I A A A I A | - Ralph Aßmann hat die geplanten Projekte, allgemeine Ziele und die Projektorganisation vorgestellt (siehe https://sf.gsi.de/f/d8d36088b3434915a7c2/.) - Höchste Priorität hat die Wiederherstellung des UNILAC mit neuer HF, die dann für den Alvarez2.0 zum Einsatz kommt, aber zunächst mit den alten Alvarez-Beschleunigerstrukturen. - Frage: Auf Nachfrage wurde geklärt, dass alle Fragen bezüglich TGA über Herrn Fabig und Frau Giesler laufen sollen. - Frage: Es wurde gefragt, ob die Vakuum-Abteilung als eigenes Sub-Projekt aufgeführt sein sollte, denn die Vakuum-Komponenten sind ein großer Bestandteil der Beschleunigerstrukturen. - Action (technische Koordination): Vakuum-Abteilung als eigenes Sub-Projekt soll betrachtet werden und gegebenenfalls im Projektplan integriert werden. - Es sollen ab jetzt wöchentliche Meetings stattfinden zur technischen Koordination (unter der Leitung von Markus Vossberg mit Sascha Mickat und Miriam Klich) - Frage: Die Vertreter der Wissenschaft wurden gefragt, warum das Tandetron nicht für Wissenschaft priorisiert wurde. - Antwort: Laut D. Severin gab es ein Treffen der verschiedenen Forschungsbereiche, auf dem diese Entscheidung getroffen wurde. Details der Entscheidungsfindung wurden nicht genannt. - Pro Teilprojekt müssen detaillierte Terminpläne erstellt werden, die in regelmäßigen Abständen immer wieder angepasst werden. Terminliche Verzögerungen müssen diskutiert werden (kritische Pfade), sodass eventuell Anpassungen der Projekte vorgenommen werden können. - Der Sonder-MAC muss davon überzeugt werden, warum beide, HITRAP und HLI-artiger Linac, als Interimslösungen aufgebaut werden sollen. - Es soll eine Ressourcen-Priorisierung nach den Terminzielen durchgeführt werden, damit die Projektarbeit zielgerichtet unterstützt, koordiniert und kontrolliert durchgeführt werden kann. - Je Teilprojekt wird eine Budgetstruktur definiert werden. - Action (Teilprojektleiter/innen): Bitte für die Teilprojekte, wo nötig, auf Anforderung der jeweiligen Projektleiter geeignete Ansprechpartner benennen. - Action (ausgewählte Teilprojektleiter/innen und -vertreter/innen): Wöchentliche Statusreporte zu zentralen, schon voranschreitenden Projektteilen sind zu senden an: A. Seibel und R. Hess. Deadline wird angekündigt. - Action (R. Hess): Anforderung Wochenberichte. - Info: Nach dem Treffen wurde das Projektorganigramm weiter komplettiert und angepasst. Neue Version siehe hier: https://sf.gsi.de/f/7c60674bdce242bf9b01/. - Action (ACC Sekretariat, R. Hess, A. Seibel): Aufsetzen Gesamtprojektmeeting alle zwei Wochen sowie monatliche Steering Meetings. | Techn. Koordination Teilprojektleiter/innen ausgewählte Teilprojektleiter/innen und -vertreter/innen R. Hess ACC Sekretariat, R. Hess, A. Seibel |  |
| - High Level Ziele der nächsten 2 Monate (M. Vossberg) |  |  |  |
| I I A I A | - Markus Vossberg zeigt den Status der technischen Koordination. Siehe hier: XXX - DMU sollte mit aufgeführt werden, denn Konstruktionskapazitäten werden benötigt. - Action (technische Koordination): DMU als eigenes Sub-Projekt soll betrachtet werden und gegebenenfalls im Projektplan integriert werden. - Vortrag zum Thema „Meilensteine“ von Sascha Mickat wird aus Zeitgründen auf das nächste Meeting verschoben. - Action (TK): Aufsetzen wöchentliche Meetings zu Layout and Specifications sowie Technical Measures / Installations |  |  |
| - Projektstrukturierung und Vorgehensweise (E. Rosi) |  |  |  |
| I I A | - Emmanuel Rosi zeigt die Erefordernisse und Pläne zur Projektorganisation und Projektmanagement. Siehe hier: XXX. - PMO wird notwendige Informationen anfragen und ein regelmäßiges Treffen organisieren. - Action (Emmanuel Rosi): Aufsetzen Projektbudget, -planung. Instruktion zu Daten. Aufsetzen Planungstreffen. |  |  |
| - AOB |  |  |  |
| A I | - Action (ACC Sekretariat, A. Seibel): Dokumentenablage soll auf Seafile erstellt werden - Info: Nach dem Treffen wurde ein Seafile Ordner erstellt, siehe hier: https://sf.gsi.de/d/325df7f5cea5424e9a4f/ | ACC Sekretariat, A. Seibel |  |