## M1 Block
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday
| 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06
0 | [7 empty] | beam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## BTS19MAT-v3
Beam time schedule MAT UNILAC 2019 v3
Jan. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ion
UNILAC-m | bar: 14 to 31
UNILAC-p | bar: 14 to 31
UNILAC-p
Ion | bar: 31
SIS-m | bar: 31
SIS-p
ESR
Feb. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Ion | 22: 12-C
| UNILAC-m | 17: OT; 22: UMAT (M1-3); 25: UBIO (X6)
UNILAC-p | bar: 1 to 21
| X0 | 22: µX0 Bio
| M1-3 | 22: M-branch commissioning
March |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Ion | 1: 197-Au; M-branch commissioning 22: Ca + Au; M-branch commissioning 24: 48-Ca
| UNILAC-m | 1: UMAT (X0+M1-3); M-branch commissioning 22: SHE U313 (Y7)
| UNILAC-p | 1: U317 Z6 11.4MeV/u; 16: U318 Z6 3.6MeV/u; M-branch commissioning 22: SHE (X8); M-branch commissioning 26: UMAT (X0); M-branch commissioning 28: SHE (X8)
| X0 | 1: Template; 8: µX0; 15: high fluence; M-branch commissioning 26: µX0
UMAT (M1-3)
| M1-3 | 1: M1 MB/TOF; 3: M1 SEM Bolse; 6: M3 MT/Chen; 11: M3 Raman; 16: M1 MB/TOF; M-branch commissioning 22: E-Test M3; M-branch commissioning 24: M3 Chen; M-branch commissioning 27: Bertarelli M3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
April | Ion | M1 MB/TOF 1: 48-Ca; M3 Raman 13: 56-Fe; M1 MB/TOF 16: Shutdown
| UNILAC-m | M1 MB/TOF 1: SHE U310 (X8); M3 Raman 13: UBIO (X6)
| UNILAC-p | M1 MB/TOF 1: SHE (Y7)
| UNILAC-p | M1 MB/TOF 1: UMAT (M1-3)
| M1-3 | M1 MB/TOF 1: MB/ToF; M3 MT/Chen 9: Ganil M3